## Đ (hidden)
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-KTHT ngày tháng 05 năm 2020 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phong Điền)
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Ghi chú
I | Phần công việc đã thực hiện | 0
II | Phần công việc chưa thực hiện | 1920203600
a | Phần công việc không tổ chức lựa chọn nhà thầu | 19056600
- | Quản lý dự án (CĐT thực hiện 60%) | 19056600
b | Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu | 1901147000
- | Gói thầu số 01: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu | 8527000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2020 | Trọn gói | 20 ngày
- | Gói thầu số 02: Thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu | 2000000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2020 | Trọn gói | 10 ngày
- | Gói thầu số 03: Thuê tư vấn quản lý dự án (40%) | 12704400 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2020 | Trọn gói | Theo hợp đồng
- | Gói thầu số 04: Toàn bộ phần thi công xây lắp | 1833041000 |  | Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) | Một giai đoạn 01 túi hồ sơ | Quý II năm 2020 | Trọn gói | 60 ngày
- | Gói thầu số 05: Giám sát thi công xây dựng và thiết bị công trình | 44875000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2020 | Trọn gói | Theo gói thầu số 04
| Tổng cộng | 1920204000
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Tờ trình số 31TTr-TCKH ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Phong Điền)

## Đường Hương thôn (hidden)
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 3 năm 2020 của UBND huyện Phong Điền)
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Ghi chú
I | Phần công việc đã thực hiện | 7337749280
- | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, Lập hồ sơ Báo cáo KTKT (gồm phần việc đã thực hiện và bổ sung) | 323982000 | Nguồn ngân sách Trung ương; đối ứng ngân sách địa phương, nhân dân đóng góp và các nguồn huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 30 ngày
- | Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán (gồm phần việc đã thực hiện và bổ sung) | 33821000 |  | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 20 ngày
- | Thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật (gồm phần việc đã thực hiện và bổ sung) | 1824000
- | Gói thầu số 05a: Toàn bộ phần thi công xây lắp đoạn 1 (từ cọc K0 đến hết cọc 97) | 3778047520 |  | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Một giai đoạn 01 túi hồ sơ | Quý II năm 2020 | Trọn gói | 120 ngày
- | Gói thầu số 05b: Toàn bộ phần thi công xây lắp đoạn 1 (từ cọc 97 đến hết cọc 172) | 3200074760 |  | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Một giai đoạn 01 túi hồ sơ | Quý II năm 2020 | Trọn gói | 120 ngày
II | Phần công việc chưa thực hiện | 2746474400
a | Phần công việc không tổ chức lựa chọn nhà thầu | 713233400
- | Chi phí dự phòng | 480406000
- | Quản lý dự án (CĐT thực hiện 60%) | 132917400
- | Chi phí HSMT và HSDT | 8710000
- | Chi phí quyết toán | 91200000
b | Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu | 2033241000
- | Gói thầu số 03: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gồm phần việc đã thực hiện và bổ sung) | 28718000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2020 | Trọn gói | 20 ngày
- | Gói thầu số 04: Thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu |  |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2020 | Trọn gói | 10 ngày
- | Gói thầu số 05: Thuê tư vấn quản lý dự án (40%) gồm phần việc đã thực hiện và bổ sung) | 88611600 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2020 | Trọn gói | Theo hợp đồng
- | Gói thầu số 05c: Toàn bộ phần thi công xây lắp | 1653638000 |  | Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) | Một giai đoạn 01 túi hồ sơ | Quý II năm 2020 | Trọn gói | 120 ngày
- | Gói thầu số 07: Giám sát thi công xây dựng và thiết bị công trình (gồm phần việc đã thực hiện và bổ sung) | 241673896 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2020 | Trọn gói | Theo gói thầu số 06
- | Gói thầu số 08: Bảo hiểm xây dựng (gồm phần việc đã thực hiện và bổ sung) | 20599111 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2020 | Trọn gói | Theo hợp đồng
| Tổng cộng | 10084224000 | [7 empty] | 4299000
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Tờ trình số 19/TTr-TCKH ngày 19 tháng 3 năm 2020 của Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Phong Điền)
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Ghi chú
I | Phần công việc đã thực hiện | 81457000
- | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, Lập hồ sơ Báo cáo KTKT | 76444000 | Nguồn ngân sách Trung ương; đối ứng ngân sách địa phương, nhân dân đóng góp và các nguồn huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 30 ngày
- | Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán | 4787000 |  | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 20 ngày
- | Thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật | 226000
II | Phần công việc chưa thực hiện | 1318543200
a | Phần công việc không tổ chức lựa chọn nhà thầu | 70475200
- | Chi phí dự phòng | 36261000
- | Quản lý dự án (CĐT thực hiện 60%) | 20914200
- | Chi phí quyết toán | 13300000
b | Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu | 1248068000
- | Gói thầu số 03: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu | 4108000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2020 | Trọn gói | 20 ngày
- | Gói thầu số 04: Thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu | 1187000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2020 | Trọn gói | 10 ngày
- | Gói thầu số 05: Thuê tư vấn quản lý dự án (40%) | 13942800 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2020 | Trọn gói | Theo hợp đồng
- | Gói thầu số 06: Toàn bộ phần thi công xây lắp | 1187241000 |  | Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) | Một giai đoạn 01 túi hồ sơ | Quý II năm 2020 | Trọn gói | 120 ngày
- | Gói thầu số 07: Giám sát thi công xây dựng và thiết bị công trình | 38027000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2020 | Trọn gói | Theo gói thầu số 06
- | Gói thầu số 08: Bảo hiểm xây dựng | 3562000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2020 | Trọn gói | Theo hợp đồng
| Tổng cộng | 1400000000

## Sheet7 (hidden)
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 4 năm 2020 của UBND huyện Phong Điền)
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Ghi chú
I | Phần công việc đã thực hiện | 4040000
- | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, Lập hồ sơ Báo cáo KTKT |  | Nguồn ngân sách Trung ương; đối ứng ngân sách địa phương, nhân dân đóng góp và các nguồn huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 30 ngày
- | Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán | 3812000 |  | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 20 ngày
- | Thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật | 228000
II | Phần công việc chưa thực hiện | 1113776200
a | Phần công việc không tổ chức lựa chọn nhà thầu | 87397200
- | Chi phí dự phòng | 60858000
- | Quản lý dự án (CĐT thực hiện 60%) | 15139200
- | Chi phí quyết toán | 11400000
b | Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu | 1026379000
- | Gói thầu số 03: Thuê tư vấn quản lý dự án (40%) | 10092800 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2020 | Trọn gói | Theo hợp đồng
- | Gói thầu số 04: Toàn bộ phần thi công xây lắp | 983170000 |  | Chỉ định thầu | Một giai đoạn 01 túi hồ sơ | Quý II năm 2020 | Trọn gói | 120 ngày
- | Gói thầu số 05: Giám sát thi công xây dựng và thiết bị công trình | 30280000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2020 | Trọn gói | Theo gói thầu số 06
- | Gói thầu số 06: Bảo hiểm xây dựng | 2836000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2020 | Trọn gói | Theo hợp đồng
| Tổng cộng | 1117816000
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Tờ trình số 33TTr-TCKH ngày 07 tháng 4 năm 2020 của Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Phong Điền)
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Ghi chú
I | Phần công việc đã thực hiện | 86224000
- | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, Lập hồ sơ Báo cáo KTKT | 82184000 | Nguồn ngân sách Trung ương; đối ứng ngân sách địa phương, nhân dân đóng góp và các nguồn huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 30 ngày
- | Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán | 3812000 |  | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 20 ngày
- | Thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật | 228000
II | Phần công việc chưa thực hiện | 1113776200
a | Phần công việc không tổ chức lựa chọn nhà thầu | 87397200
- | Chi phí dự phòng | 60858000
- | Quản lý dự án (CĐT thực hiện 60%) | 15139200
- | Chi phí quyết toán | 11400000
b | Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu | 1026379000
- | Gói thầu số 03: Thuê tư vấn quản lý dự án (40%) | 10092800 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2020 | Trọn gói | Theo hợp đồng
- | Gói thầu số 04: Toàn bộ phần thi công xây lắp | 983170000 |  | Chỉ định thầu | Một giai đoạn 01 túi hồ sơ | Quý II năm 2020 | Trọn gói | 120 ngày
- | Gói thầu số 05: Giám sát thi công xây dựng và thiết bị công trình | 30280000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2020 | Trọn gói | Theo gói thầu số 04
- | Gói thầu số 06: Bảo hiểm xây dựng | 2836000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2020 | Trọn gói | Theo hợp đồng
| Tổng cộng | 1200000000

## Trường MN Phong Sơn (hidden)
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2020 của UBND huyện Phong Điền)
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Ghi chú
I | Phần công việc đã thực hiện | 202363000
- | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, Lập hồ sơ Báo cáo KTKT | 183954000 | Nguồn ngân sách Trung ương; đối ứng ngân sách địa phương, nhân dân đóng góp và các nguồn huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 30 ngày
- | Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán | 17744000 |  | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 20 ngày
- | Thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật | 665000
II | Phần công việc chưa thực hiện | 3259326400
a | Phần công việc không tổ chức lựa chọn nhà thầu | 131040400
- | Chi phí dự phòng | 46311000
- | Quản lý dự án (CĐT thực hiện 60%) | 51479400
- | Chi phí quyết toán | 33250000
b | Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu | 3128286000
- | Gói thầu số 03: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu | 12575000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2020 | Trọn gói | 20 ngày
- | Gói thầu số 04: Thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu | 2000000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2020 | Trọn gói | 10 ngày
- | Gói thầu số 05: Thuê tư vấn quản lý dự án (40%) | 34319600 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2020 | Trọn gói | Theo hợp đồng
- | Gói thầu số 06: Toàn bộ phần thi công xây lắp và thiết bị | 2976299000 |  | Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) | Một giai đoạn 01 túi hồ sơ | Quý II năm 2020 | Trọn gói | 150 ngày
- | Gói thầu số 07: Giám sát thi công xây dựng và thiết bị công trình | 94465000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2020 | Trọn gói | Theo gói thầu số 06
- | Gói thầu số 08: Bảo hiểm xây dựng | 8627000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2020 | Trọn gói | Theo hợp đồng
| Tổng cộng | 3461689000
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Tờ trình số 24/TTr-TCKH ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Phong Điền)
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Ghi chú
I | Phần công việc đã thực hiện | 202363000
- | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, Lập hồ sơ Báo cáo KTKT | 183954000 | Nguồn ngân sách Trung ương; đối ứng ngân sách địa phương, nhân dân đóng góp và các nguồn huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 30 ngày
- | Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán | 17744000 |  | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 20 ngày |  | 2875651
- | Thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật | 665000 | [7 empty] | 85799
II | Phần công việc chưa thực hiện | 3259326400 | [7 empty] | 308738
a | Phần công việc không tổ chức lựa chọn nhà thầu | 131040400 | [7 empty] | 145190
- | Chi phí dự phòng | 46311000 | [7 empty] | 46311
- | Quản lý dự án (CĐT thực hiện 60%) | 51479400 | [7 empty] | 3461689
- | Chi phí quyết toán | 33250000
b | Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu | 3128286000
- | Gói thầu số 03: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu | 12575000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2020 | Trọn gói | 20 ngày
- | Gói thầu số 04: Thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu | 2000000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2020 | Trọn gói | 10 ngày
- | Gói thầu số 05: Thuê tư vấn quản lý dự án (40%) | 34319600 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2020 | Trọn gói | Theo hợp đồng
- | Gói thầu số 06: Toàn bộ phần thi công xây lắp và thiết bị | 2976299000 |  | Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) | Một giai đoạn 01 túi hồ sơ | Quý II năm 2020 | Trọn gói | 150 ngày
- | Gói thầu số 07: Giám sát thi công xây dựng và thiết bị công trình | 94465000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2020 | Trọn gói | Theo gói thầu số 06
- | Gói thầu số 08: Bảo hiểm xây dựng | 8627000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2020 | Trọn gói | Theo hợp đồng
| Tổng cộng | 3461689000

## Điện Điền Môn (hidden)
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2020 của UBND huyện Phong Điền)
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Ghi chú
I | Phần công việc đã thực hiện | 93183000
- | Gói thầu số 01: Tư vấn Lập hồ sơ Báo cáo KTKT | 83519000 | Nguồn ngân sách Trung ương; đối ứng ngân sách địa phương, nhân dân đóng góp và các nguồn huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 30 ngày
- | Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán | 7476000 |  | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 20 ngày
- | Thẩm định giá | 2000000
- | Thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật | 188000
II | Phần công việc chưa thực hiện | 1406817400
a | Phần công việc không tổ chức lựa chọn nhà thầu | 57665400
- | Chi phí dự phòng | 17728000
- | Quản lý dự án (CĐT thực hiện 60%) | 25826400
- | Chi phí quyết toán | 14111000
b | Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu | 1349152000
- | Gói thầu số 03: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu | 6844000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2020 | Trọn gói | 20 ngày
- | Gói thầu số 04: Thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu | 2000000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2020 | Trọn gói | 10 ngày
- | Gói thầu số 05: Thuê tư vấn quản lý dự án (40%) | 17217600 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2020 | Trọn gói | Theo hợp đồng
- | Gói thầu số 06: Toàn bộ phần thi công xây lắp và thiết bị | 1279807000 |  | Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) | Một giai đoạn 01 túi hồ sơ | Quý II năm 2020 | Trọn gói | 120 ngày
- | Gói thầu số 07: Giám sát thi công xây dựng và thiết bị công trình | 40015000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2020 | Trọn gói | Theo gói thầu số 06
- | Gói thầu số 08: Bảo hiểm xây dựng | 3268000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2020 | Trọn gói | Theo hợp đồng
| Tổng cộng | 1500000000
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Tờ trình số 23/TTr-TCKH ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Phong Điền)
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Ghi chú
I | Phần công việc đã thực hiện | 93183000
- | Gói thầu số 01: Tư vấn Lập hồ sơ Báo cáo KTKT | 83519000 | Nguồn ngân sách Trung ương; đối ứng ngân sách địa phương, nhân dân đóng góp và các nguồn huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 30 ngày
- | Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán | 7476000 |  | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 20 ngày
- | Thẩm định giá | 2000000
- | Thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật | 188000
II | Phần công việc chưa thực hiện | 1406817400
a | Phần công việc không tổ chức lựa chọn nhà thầu | 57665400
- | Chi phí dự phòng | 17728000
- | Quản lý dự án (CĐT thực hiện 60%) | 25826400
- | Chi phí quyết toán | 14111000
b | Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu | 1349152000
- | Gói thầu số 03: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu | 6844000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2020 | Trọn gói | 20 ngày
- | Gói thầu số 04: Thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu | 2000000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2020 | Trọn gói | 10 ngày
- | Gói thầu số 05: Thuê tư vấn quản lý dự án (40%) | 17217600 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2020 | Trọn gói | Theo hợp đồng
- | Gói thầu số 06: Toàn bộ phần thi công xây lắp và thiết bị | 1279807000 |  | Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) | Một giai đoạn 01 túi hồ sơ | Quý II năm 2020 | Trọn gói | 120 ngày
- | Gói thầu số 07: Giám sát thi công xây dựng và thiết bị công trình | 40015000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2020 | Trọn gói | Theo gói thầu số 06
- | Gói thầu số 08: Bảo hiểm xây dựng | 3268000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2020 | Trọn gói | Theo hợp đồng
| Tổng cộng | 1500000000

## Đường thôn 10 (hidden)
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 3 năm 2020 của UBND huyện Phong Điền)
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Ghi chú
I | Phần công việc đã thực hiện | 81457000
- | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, Lập hồ sơ Báo cáo KTKT | 76444000 | Nguồn ngân sách Trung ương; đối ứng ngân sách địa phương, nhân dân đóng góp và các nguồn huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 30 ngày
- | Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán | 4787000 |  | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 20 ngày
- | Thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật | 226000
II | Phần công việc chưa thực hiện | 1318543200
a | Phần công việc không tổ chức lựa chọn nhà thầu | 70475200
- | Chi phí dự phòng | 36261000
- | Quản lý dự án (CĐT thực hiện 60%) | 20914200
- | Chi phí quyết toán | 13300000
b | Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu | 1248068000
- | Gói thầu số 03: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu | 4108000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2020 | Trọn gói | 20 ngày
- | Gói thầu số 04: Thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu | 1187000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2020 | Trọn gói | 10 ngày
- | Gói thầu số 05: Thuê tư vấn quản lý dự án (40%) | 13942800 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2020 | Trọn gói | Theo hợp đồng
- | Gói thầu số 06: Toàn bộ phần thi công xây lắp | 1187241000 |  | Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) | Một giai đoạn 01 túi hồ sơ | Quý II năm 2020 | Trọn gói | 120 ngày
- | Gói thầu số 07: Giám sát thi công xây dựng và thiết bị công trình | 38027000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2020 | Trọn gói | Theo gói thầu số 06
- | Gói thầu số 08: Bảo hiểm xây dựng | 3562000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2020 | Trọn gói | Theo hợp đồng
| Tổng cộng | 1400000000
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Tờ trình số 19/TTr-TCKH ngày 19 tháng 3 năm 2020 của Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Phong Điền)
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Ghi chú
I | Phần công việc đã thực hiện | 81457000
- | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, Lập hồ sơ Báo cáo KTKT | 76444000 | Nguồn ngân sách Trung ương; đối ứng ngân sách địa phương, nhân dân đóng góp và các nguồn huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 30 ngày
- | Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán | 4787000 |  | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 20 ngày
- | Thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật | 226000
II | Phần công việc chưa thực hiện | 1318543200
a | Phần công việc không tổ chức lựa chọn nhà thầu | 70475200
- | Chi phí dự phòng | 36261000
- | Quản lý dự án (CĐT thực hiện 60%) | 20914200
- | Chi phí quyết toán | 13300000
b | Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu | 1248068000
- | Gói thầu số 03: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu | 4108000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2020 | Trọn gói | 20 ngày
- | Gói thầu số 04: Thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu | 1187000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2020 | Trọn gói | 10 ngày
- | Gói thầu số 05: Thuê tư vấn quản lý dự án (40%) | 13942800 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2020 | Trọn gói | Theo hợp đồng
- | Gói thầu số 06: Toàn bộ phần thi công xây lắp | 1187241000 |  | Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) | Một giai đoạn 01 túi hồ sơ | Quý II năm 2020 | Trọn gói | 120 ngày
- | Gói thầu số 07: Giám sát thi công xây dựng và thiết bị công trình | 38027000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2020 | Trọn gói | Theo gói thầu số 06
- | Gói thầu số 08: Bảo hiểm xây dựng | 3562000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2020 | Trọn gói | Theo hợp đồng
| Tổng cộng | 1400000000

## TB pHONG hÒA (hidden)
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 3 năm 2020 của UBND huyện Phong Điền)
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Ghi chú
I | Phần công việc đã thực hiện | 102611000
- | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, Lập hồ sơ Báo cáo KTKT | 95260000 | Nguồn ngân sách Trung ương; đối ứng HTX | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 30 ngày
- | Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán | 4094000 |  | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 20 ngày
- | Thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật | 257000
- | Thẩm định giá | 3000000
II | Phần công việc chưa thực hiện | 1037645800
a | Phần công việc không tổ chức lựa chọn nhà thầu | 80040800
- | Chi phí dự phòng | 59623000
- | Quản lý dự án (CĐT thực hiện 60%) | 15268800
- | Chi phí quyết toán | 5149000
b | Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu | 957605000
- | Gói thầu số 03: Thuê tư vấn quản lý dự án (40%) | 10179200 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2020 | Trọn gói | Theo hợp đồng
- | Gói thầu số 04: Toàn bộ phần thi công xây lắp | 921029000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2020 | Trọn gói | 150 ngày
- | Gói thầu số 05: Giám sát thi công xây dựng và thiết bị công trình | 23634000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2020 | Trọn gói | Theo gói thầu số 04
- | Gói thầu số 06: Bảo hiểm xây dựng | 2763000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2020 | Trọn gói | Theo hợp đồng
| Tổng cộng | 1140257000
(Kèm theo Tờ trình số 20/TTr-TCKH ngày 19 tháng 3 năm 2020 của Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Phong Điền)
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Ghi chú
I | Phần công việc đã thực hiện | 102611000
- | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, Lập hồ sơ Báo cáo KTKT | 95260000 | Nguồn ngân sách Trung ương; đối ứng HTX | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 30 ngày
- | Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán | 4094000 |  | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 20 ngày
- | Thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật | 257000
- | Thẩm định giá | 3000000
II | Phần công việc chưa thực hiện | 1037645800
a | Phần công việc không tổ chức lựa chọn nhà thầu | 80040800
- | Chi phí dự phòng | 59623000
- | Quản lý dự án (CĐT thực hiện 60%) | 15268800
- | Chi phí quyết toán | 5149000
b | Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu | 957605000
- | Gói thầu số 03: Thuê tư vấn quản lý dự án (40%) | 10179200 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2020 | Trọn gói | Theo hợp đồng
- | Gói thầu số 04: Toàn bộ phần thi công xây lắp | 921029000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2020 | Trọn gói | 150 ngày
- | Gói thầu số 05: Giám sát thi công xây dựng và thiết bị công trình | 23634000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2020 | Trọn gói | Theo gói thầu số 04
- | Gói thầu số 06: Bảo hiểm xây dựng | 2763000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2020 | Trọn gói | Theo hợp đồng
| Tổng cộng | 1140257000

## Đê ĐM (hidden)
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 3 năm 2020 của UBND huyện Phong Điền)
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Ghi chú
I | Phần công việc đã thực hiện | 232427000
- | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, Lập hồ sơ Báo cáo KTKT | 216848000 | Nguồn ngân sách Trung ương; đối ứng ngân sách địa phương, nhân dân đóng góp và các nguồn huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 30 ngày
- | Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán | 14819000 |  | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 20 ngày
- | Thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật | 760000
II | Phần công việc chưa thực hiện | 3767572600
a | Phần công việc không tổ chức lựa chọn nhà thầu | 167038600
- | Chi phí dự phòng | 99821000
- | Quản lý dự án (CĐT thực hiện 60%) | 52017600
- | Chi phí quyết toán | 15200000
b | Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu | 3600534000
- | Gói thầu số 03: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu | 11942000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý I-II năm 2020 | Trọn gói | 20 ngày
- | Gói thầu số 04: Thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu | 3452000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý I-II năm 2020 | Trọn gói | 10 ngày
- | Gói thầu số 05: Thuê tư vấn quản lý dự án (40%) | 34678400 |  | Chỉ định thầu |  | Quý I-II năm 2020 | Trọn gói | Theo hợp đồng
- | Gói thầu số 06: Toàn bộ phần thi công xây lắp | 3451540000 |  | Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) | Một giai đoạn 01 túi hồ sơ | Quý I-II năm 2020 | Trọn gói | 150 ngày
- | Gói thầu số 07: Giám sát thi công xây dựng và thiết bị công trình | 88567000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý I-II năm 2020 | Trọn gói | Theo gói thầu số 06
- | Gói thầu số 08: Bảo hiểm xây dựng | 10355000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý I-II năm 2020 | Trọn gói | Theo hợp đồng
| Tổng cộng | 4000000000
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Tờ trình số 18/TTr-TCKH ngày 16 tháng 3 năm 2020 của Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Phong Điền)
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Ghi chú
I | Phần công việc đã thực hiện | 232427000
- | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, Lập hồ sơ Báo cáo KTKT | 216848000 | Nguồn ngân sách Trung ương; đối ứng ngân sách địa phương, nhân dân đóng góp và các nguồn huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 30 ngày
- | Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán | 14819000 |  | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 20 ngày
- | Thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật | 760000
II | Phần công việc chưa thực hiện | 3767572600
a | Phần công việc không tổ chức lựa chọn nhà thầu | 167038600
- | Chi phí dự phòng | 99821000
- | Quản lý dự án (CĐT thực hiện 60%) | 52017600
- | Chi phí quyết toán | 15200000
b | Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu | 3600534000
- | Gói thầu số 03: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu | 11942000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý I-II năm 2020 | Trọn gói | 20 ngày
- | Gói thầu số 04: Thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu | 3452000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý I-II năm 2020 | Trọn gói | 10 ngày
- | Gói thầu số 05: Thuê tư vấn quản lý dự án (40%) | 34678400 |  | Chỉ định thầu |  | Quý I-II năm 2020 | Trọn gói | Theo hợp đồng
- | Gói thầu số 06: Toàn bộ phần thi công xây lắp | 3451540000 |  | Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) | Một giai đoạn 01 túi hồ sơ | Quý I-II năm 2020 | Trọn gói | 150 ngày
- | Gói thầu số 07: Giám sát thi công xây dựng và thiết bị công trình | 88567000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý I-II năm 2020 | Trọn gói | Theo gói thầu số 06
- | Gói thầu số 08: Bảo hiểm xây dựng | 10355000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý I-II năm 2020 | Trọn gói | Theo hợp đồng
| Tổng cộng | 4000000000

## Kênh ĐHương (hidden)
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 3 năm 2020 của UBND huyện Phong Điền)
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Ghi chú
I | Phần công việc đã thực hiện | 58269000
- | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, Lập hồ sơ Báo cáo KTKT | 54117000 | Nguồn ngân sách Trung ương; đối ứng ngân sách địa phương, nhân dân đóng góp và các nguồn huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 30 ngày
- | Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán | 4000000 |  | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 20 ngày
- | Thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật | 152000
II | Phần công việc chưa thực hiện | 741731000
a | Phần công việc không tổ chức lựa chọn nhà thầu | 32753000
- | Chi phí dự phòng | 19426000
- | Quản lý dự án (CĐT thực hiện 60%) | 10287000
- | Chi phí quyết toán | 3040000
b | Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu | 708978000
- | Gói thầu số 03: Thuê tư vấn quản lý dự án (40%) | 6858000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý I năm 2020 | Trọn gói | Theo hợp đồng
- | Gói thầu số 04: Toàn bộ phần thi công xây lắp | 682558000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý I năm 2020 | Trọn gói | 90 ngày
- | Gói thầu số 05: Giám sát thi công xây dựng công trình | 17514000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý I năm 2020 | Trọn gói | Theo gói thầu số 04
- | Gói thầu số 06: Bảo hiểm xây dựng | 2048000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý I năm 2020 | Trọn gói | Theo hợp đồng
| Tổng cộng | 800000000
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Tờ trình số 17/TTr-TCKH ngày 16 tháng 3 năm 2020 của Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Phong Điền)
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Ghi chú
I | Phần công việc đã thực hiện | #REF!
I | Phần công việc đã thực hiện | 58269000
- | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, Lập hồ sơ Báo cáo KTKT | 54117000 | Nguồn ngân sách Trung ương; đối ứng ngân sách địa phương, nhân dân đóng góp và các nguồn huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 30 ngày
- | Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán | 4000000 |  | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 20 ngày
- | Thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật | 152000
II | Phần công việc chưa thực hiện | 741731000
a | Phần công việc không tổ chức lựa chọn nhà thầu | 32753000
- | Chi phí dự phòng | 19426000
- | Quản lý dự án (CĐT thực hiện 60%) | 10287000
- | Chi phí quyết toán | 3040000
b | Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu | 708978000
- | Gói thầu số 03: Thuê tư vấn quản lý dự án (40%) | 6858000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý I năm 2020 | Trọn gói | Theo hợp đồng
- | Gói thầu số 04: Toàn bộ phần thi công xây lắp | 682558000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý I năm 2020 | Trọn gói | 90 ngày
- | Gói thầu số 05: Giám sát thi công xây dựng công trình | 17514000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý I năm 2020 | Trọn gói | Theo gói thầu số 04
- | Gói thầu số 06: Bảo hiểm xây dựng | 2048000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý I năm 2020 | Trọn gói | Theo hợp đồng
| Tổng cộng | 800000000

## Kênh Điền Môn (hidden)
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2020 của UBND huyện Phong Điền)
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Ghi chú
I | Phần công việc đã thực hiện | 49695000
- | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, Lập hồ sơ Báo cáo KTKT | 44567000 | Nguồn ngân sách Trung ương; đối ứng ngân sách địa phương, nhân dân đóng góp và các nguồn huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 30 ngày
- | Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán | 2033000 |  | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 10 ngày
- | Thẩm định giá | 3000000
- | Thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật | 95000
II | Phần công việc chưa thực hiện | 535092200
a | Phần công việc không tổ chức lựa chọn nhà thầu | 27728200
- | Chi phí dự phòng | 14846000
- | Quản lý dự án (CĐT thực hiện 60%) | 7372200
- | Chi phí quyết toán | 5510000
b | Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu | 507364000
- | Gói thầu số 03: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu | 0 |  | Chỉ định thầu |  | Quý I năm 2020 | Trọn gói | 20 ngày
- | Gói thầu số 04: Thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu | 0 |  | Chỉ định thầu |  | Quý I năm 2020 | Trọn gói | 10 ngày
- | Gói thầu số 03: Thuê tư vấn quản lý dự án (40%) | 4914800 |  | Chỉ định thầu |  | Quý I năm 2020 | Trọn gói | Theo hợp đồng
- | Gói thầu số 04: Toàn bộ phần thi công công trình | 489163000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý I năm 2020 | Trọn gói | 30 ngày
- | Gói thầu số 05: Giám sát thi công xây dựng công trình | 12552000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý I năm 2020 | Trọn gói | Theo gói thầu số 04
- | Gói thầu số 06: Bảo hiểm xây dựng | 734000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý I năm 2020 | Trọn gói | Theo hợp đồng
| Tổng cộng | 584787000
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Tờ trình số 14/TTr-TCKH ngày 03 tháng 3 năm 2020 của Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Phong Điền)
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Ghi chú
I | Phần công việc đã thực hiện | 49695000
- | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, Lập hồ sơ Báo cáo KTKT | 44567000 | Nguồn ngân sách Trung ương; đối ứng ngân sách địa phương, nhân dân đóng góp và các nguồn huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 30 ngày
- | Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán | 2033000 |  | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 10 ngày
- | Thẩm định giá | 3000000
- | Thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật | 95000
II | Phần công việc chưa thực hiện | 535092200
a | Phần công việc không tổ chức lựa chọn nhà thầu | 27728200
- | Chi phí dự phòng | 14846000
- | Quản lý dự án (CĐT thực hiện 60%) | 7372200
- | Chi phí quyết toán | 5510000
b | Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu | 507364000
- | Gói thầu số 03: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu | 0 |  | Chỉ định thầu |  | Quý I năm 2020 | Trọn gói | 20 ngày
- | Gói thầu số 04: Thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu | 0 |  | Chỉ định thầu |  | Quý I năm 2020 | Trọn gói | 10 ngày
- | Gói thầu số 03: Thuê tư vấn quản lý dự án (40%) | 4914800 |  | Chỉ định thầu |  | Quý I năm 2020 | Trọn gói | Theo hợp đồng
- | Gói thầu số 04: Toàn bộ phần thi công công trình | 489163000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý I năm 2020 | Trọn gói | 30 ngày
- | Gói thầu số 05: Giám sát thi công xây dựng công trình | 12552000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý I năm 2020 | Trọn gói | Theo gói thầu số 04
- | Gói thầu số 06: Bảo hiểm xây dựng | 734000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý I năm 2020 | Trọn gói | Theo hợp đồng
| Tổng cộng | 584787000

## Thoát nước Phong Hải (hidden)
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2020 của UBND huyện Phong Điền)
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Ghi chú
I | Phần công việc đã thực hiện | 59983000
- | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, Lập hồ sơ Báo cáo KTKT | 55793000 | Nguồn ngân sách Trung ương; đối ứng ngân sách địa phương, nhân dân đóng góp và các nguồn huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 30 ngày
- | Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán | 4000000 |  | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 20 ngày
- | Thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật | 190000
II | Phần công việc chưa thực hiện | 940017400
a | Phần công việc không tổ chức lựa chọn nhà thầu | 38606400
- | Chi phí dự phòng | 20768000
- | Quản lý dự án (CĐT thực hiện 40%) | 8338400
- | Chi phí quyết toán | 9500000
b | Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu | 901411000
- | Gói thầu số 03: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu | 2996018 |  | Chỉ định thầu |  | Quý I năm 2020 | Trọn gói | 20 ngày
- | Gói thầu số 04: Thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu | 2000000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý I năm 2020 | Trọn gói | 10 ngày
- | Gói thầu số 05: Thuê tư vấn quản lý dự án (60%) | 12507600 |  | Chỉ định thầu |  | Quý I năm 2020 | Trọn gói | Theo hợp đồng
- | Gói thầu số 06: Toàn bộ phần thi công xây lắp | 860121000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý I năm 2020 | Trọn gói | 90 ngày | Chi phí xây dựng và chi phí hạng mục chung
- | Gói thầu số 07: Giám sát thi công xây dựng công trình | 21296000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý I năm 2020 | Trọn gói | Theo gói thầu số 06
- | Gói thầu số 08: Bảo hiểm xây dựng | 2490000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý I năm 2020 | Trọn gói | Theo hợp đồng
| Tổng cộng | 1000000000
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-TCKH ngày tháng năm 2020 của Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Phong Điền)
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Ghi chú
I | Phần công việc đã thực hiện | 59983000
- | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, Lập hồ sơ Báo cáo KTKT | 55793000 | Nguồn ngân sách Trung ương; đối ứng ngân sách địa phương, nhân dân đóng góp và các nguồn huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 30 ngày
- | Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán | 4000000 |  | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 20 ngày
- | Thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật | 190000
II | Phần công việc chưa thực hiện | 940017400
a | Phần công việc không tổ chức lựa chọn nhà thầu | 38606400
- | Chi phí dự phòng | 20768000
- | Quản lý dự án (CĐT thực hiện 40%) | 8338400
- | Chi phí quyết toán | 9500000
b | Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu | 901411000
- | Gói thầu số 03: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu | 2996018 |  | Chỉ định thầu |  | Quý I năm 2020 | Trọn gói | 20 ngày
- | Gói thầu số 04: Thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu | 2000000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý I năm 2020 | Trọn gói | 10 ngày
- | Gói thầu số 05: Thuê tư vấn quản lý dự án (60%) | 12507600 |  | Chỉ định thầu |  | Quý I năm 2020 | Trọn gói | Theo hợp đồng
- | Gói thầu số 06: Toàn bộ phần thi công xây lắp | 860121000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý I năm 2020 | Trọn gói | 90 ngày | Chi phí xây dựng và chi phí hạng mục chung
- | Gói thầu số 07: Giám sát thi công xây dựng công trình | 21296000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý I năm 2020 | Trọn gói | Theo gói thầu số 06
- | Gói thầu số 08: Bảo hiểm xây dựng | 2490000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý I năm 2020 | Trọn gói | Theo hợp đồng
| Tổng cộng | 1000000000

## Cầu Trung Thạnh (hidden)
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2020 của UBND huyện Phong Điền)
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Ghi chú
I | Phần công việc đã thực hiện | 77399000
- | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, Lập hồ sơ Báo cáo KTKT | 72268000 | Nguồn ngân sách Trung ương; đối ứng ngân sách địa phương, nhân dân đóng góp và các nguồn huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 30 ngày
- | Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán | 3231000 |  | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 20 ngày
- | Thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật | 1900000
II | Phần công việc chưa thực hiện | 922601400
a | Phần công việc không tổ chức lựa chọn nhà thầu | 32646400
- | Chi phí dự phòng | 14424000
- | Quản lý dự án (CĐT thực hiện 40%) | 8722400
- | Chi phí quyết toán | 9500000
b | Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu | 889955000
- | Gói thầu số 03: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu | 2827000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý I năm 2020 | Trọn gói | 20 ngày
- | Gói thầu số 04: Thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu | 2000000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý I năm 2020 | Trọn gói | 10 ngày
- | Gói thầu số 05: Thuê tư vấn quản lý dự án (60%) | 13083600 |  | Chỉ định thầu |  | Quý I năm 2020 | Trọn gói | Theo hợp đồng
- | Gói thầu số 06: Toàn bộ phần thi công xây lắp | 843425000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý I năm 2020 | Trọn gói | 150 ngày | Chi phí xây dựng và chi phí hạng mục chung
- | Gói thầu số 07: Giám sát thi công xây dựng công trình | 26168000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý I năm 2020 | Trọn gói | Theo gói thầu số 06
- | Gói thầu số 08: Bảo hiểm xây dựng | 2451000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý I năm 2020 | Trọn gói | Theo hợp đồng
| Tổng cộng | 1000000000
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-TCKH ngày tháng năm 2020 của Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Phong Điền)
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Ghi chú
I | Phần công việc đã thực hiện | 77399000
- | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, Lập hồ sơ Báo cáo KTKT | 72268000 | Nguồn ngân sách Trung ương; đối ứng ngân sách địa phương, nhân dân đóng góp và các nguồn huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 30 ngày
- | Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán | 3231000 |  | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 20 ngày
- | Thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật | 1900000
II | Phần công việc chưa thực hiện | 922601400
a | Phần công việc không tổ chức lựa chọn nhà thầu | 32646400
- | Chi phí dự phòng | 14424000
- | Quản lý dự án (CĐT thực hiện 40%) | 8722400
- | Chi phí quyết toán | 9500000
b | Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu | 889955000
- | Gói thầu số 03: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu | 2827000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý I năm 2020 | Trọn gói | 20 ngày
- | Gói thầu số 04: Thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu | 2000000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý I năm 2020 | Trọn gói | 10 ngày
- | Gói thầu số 05: Thuê tư vấn quản lý dự án (60%) | 13083600 |  | Chỉ định thầu |  | Quý I năm 2020 | Trọn gói | Theo hợp đồng
- | Gói thầu số 06: Toàn bộ phần thi công xây lắp | 843425000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý I năm 2020 | Trọn gói | 150 ngày | Chi phí xây dựng và chi phí hạng mục chung
- | Gói thầu số 07: Giám sát thi công xây dựng công trình | 26168000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý I năm 2020 | Trọn gói | Theo gói thầu số 06
- | Gói thầu số 08: Bảo hiểm xây dựng | 2451000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý I năm 2020 | Trọn gói | Theo hợp đồng
| Tổng cộng | 1000000000

## Đê ĐHương (hidden)
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2020 của UBND huyện Phong Điền)
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Ghi chú
I | Phần công việc đã thực hiện | 250708685
- | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, Lập hồ sơ Báo cáo KTKT | 237423000 | Nguồn ngân sách Trung ương; đối ứng ngân sách địa phương, nhân dân đóng góp và các nguồn huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 30 ngày
- | Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán | 12487685 |  | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 20 ngày
- | Thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật | 798000
II | Phần công việc chưa thực hiện | 3949291000
a | Phần công việc không tổ chức lựa chọn nhà thầu | 125105000
- | Chi phí dự phòng | 25364000
- | Quản lý dự án (CĐT thực hiện 60%) | 59841000
- | Chi phí quyết toán | 39900000
b | Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu | 3824186000
- | Gói thầu số 03: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu | 12332000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý I-II năm 2020 | Trọn gói | 20 ngày
- | Gói thầu số 04: Thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu | 3530000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý I-II năm 2020 | Trọn gói | 10 ngày
- | Gói thầu số 05: Thuê tư vấn quản lý dự án (40%) | 39894000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý I-II năm 2020 | Trọn gói | Theo hợp đồng
- | Gói thầu số 06: Toàn bộ phần thi công xây lắp | 3668437000 |  | Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) | Một giai đoạn 01 túi hồ sơ | Quý I-II năm 2020 | Trọn gói | 120 ngày | Chi phí xây dựng, thiết bị và chi phí hạng mục chung
- | Gói thầu số 07: Giám sát thi công xây dựng và thiết bị công trình | 89403000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý I-II năm 2020 | Trọn gói | Theo gói thầu số 06
- | Gói thầu số 08: Bảo hiểm xây dựng | 10590000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý I-II năm 2020 | Trọn gói | Theo hợp đồng
| Tổng cộng | 4200000000
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Tờ trình số 15 /TTr-TCKH ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Phong Điền)
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Ghi chú
I | Phần công việc đã thực hiện | 250708685
- | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, Lập hồ sơ Báo cáo KTKT | 237423000 | Nguồn ngân sách Trung ương; đối ứng ngân sách địa phương, nhân dân đóng góp và các nguồn huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 30 ngày
- | Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán | 12487685 |  | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 20 ngày
- | Thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật | 798000
II | Phần công việc chưa thực hiện | 3949291000
a | Phần công việc không tổ chức lựa chọn nhà thầu | 125105000
- | Chi phí dự phòng | 25364000
- | Quản lý dự án (CĐT thực hiện 60%) | 59841000
- | Chi phí quyết toán | 39900000
b | Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu | 3824186000
- | Gói thầu số 03: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu | 12332000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý I-II năm 2020 | Trọn gói | 20 ngày
- | Gói thầu số 04: Thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu | 3530000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý I-II năm 2020 | Trọn gói | 10 ngày
- | Gói thầu số 05: Thuê tư vấn quản lý dự án (40%) | 39894000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý I-II năm 2020 | Trọn gói | Theo hợp đồng
- | Gói thầu số 06: Toàn bộ phần thi công xây lắp | 3668437000 |  | Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) | Một giai đoạn 01 túi hồ sơ | Quý I-II năm 2020 | Trọn gói | 120 ngày | Chi phí xây dựng, thiết bị và chi phí hạng mục chung
- | Gói thầu số 07: Giám sát thi công xây dựng và thiết bị công trình | 89403000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý I-II năm 2020 | Trọn gói | Theo gói thầu số 06
- | Gói thầu số 08: Bảo hiểm xây dựng | 10590000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý I-II năm 2020 | Trọn gói | Theo hợp đồng
| Tổng cộng | 4200000000

## Sheet6 (hidden)
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2019 của UBND huyện Phong Điền)
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Ghi chú
I | Phần công việc đã thực hiện | 14225000
- | Gói thầu số 01: Tư vấn Lập hồ sơ Báo cáo KTKT | 12485000 | Ngân sách nhà nước (Trung ương, huyện, xã), nhân dân đóng góp và huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 10 ngày
- | Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán | 1002000 |  | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 10 ngày
- | Thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật | 48000
- | Thẩm định giá | 690000
II | Phần công việc chưa thực hiện | 238050000
a | Phần công việc không tổ chức lựa chọn nhà thầu | 10280000
- | Chi phí quản lý dự án | 5407000
- | Chi phí dự phòng | 2498000
- | Chi phí quyết toán | 2375000
b | Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu | 227770000
- | Gói thầu số 03: Toàn bộ phần thi công xây lắp | 221709000 |  | Chỉ định thầu | Một giai đoạn 01 túi hồ sơ | Tháng 6-7 năm 2019 | Trọn gói | 20 ngày | Chi phí xây dựng và chi phí hạng mục chung
- | Gói thầu số 04: Giám sát thi công xây dựng công trình | 5523000 |  | Chỉ định thầu |  | Tháng 6-7 năm 2019 | Trọn gói | Theo gói thầu số 03
- | Gói thầu số 05: Bảo hiểm xây dựng | 538000 |  | Chỉ định thầu |  | Tháng 6-7 năm 2019 | Trọn gói | Theo hợp đồng
| Tổng cộng | 252275000
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Tờ trình số 28 /TTr-TCKH ngày 20 tháng 6 năm 2019 của Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Phong Điền)
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Ghi chú
I | Phần công việc đã thực hiện | 14225000
- | Gói thầu số 01: Tư vấn Lập hồ sơ Báo cáo KTKT | 12485000 | Ngân sách nhà nước (Trung ương, huyện, xã), nhân dân đóng góp và huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 10 ngày
- | Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán | 1002000 |  | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 10 ngày
- | Thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật | 48000
- | Thẩm định giá | 690000
II | Phần công việc chưa thực hiện | 238050000
a | Phần công việc không tổ chức lựa chọn nhà thầu | 10280000
- | Chi phí quản lý dự án | 5407000
- | Chi phí dự phòng | 2498000
- | Chi phí quyết toán | 2375000
b | Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu | 227770000
- | Gói thầu số 03: Toàn bộ phần thi công xây lắp | 221709000 |  | Chỉ định thầu | Một giai đoạn 01 túi hồ sơ | Tháng 6-7 năm 2019 | Trọn gói | 20 ngày | Chi phí xây dựng và chi phí hạng mục chung
- | Gói thầu số 04: Giám sát thi công xây dựng công trình | 5523000 |  | Chỉ định thầu |  | Tháng 6-7 năm 2019 | Trọn gói | Theo gói thầu số 03
- | Gói thầu số 05: Bảo hiểm xây dựng | 538000 |  | Chỉ định thầu |  | Tháng 6-7 năm 2019 | Trọn gói | Theo hợp đồng
| Tổng cộng | 252275000

## Đê phong bình (hidden)
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Tờ trình số 30 /TTr-TCKH ngày 28 tháng 5 năm 2019 của Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Phong Điền)
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Ghi chú
I | Phần công việc đã thực hiện | 219486100
- | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát địa hình và Lập hồ sơ Báo cáo KTKT | 204104000 | Ngân sách nhà nước (Trung ương, huyện, xã), nhân dân đóng góp và huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 30 ngày
- | Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán | 14784000 |  | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 10 ngày
- | Thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật | 598100
II | Phần công việc chưa thực hiện | 3780514200
a | Phần công việc không tổ chức lựa chọn nhà thầu | 370772200
- | Thẩm định HSMT và HSDT | 3148000
- | Chi phí dự phòng | 270922000
- | Chi phí quyết toán | 38000000
- | Chi phí quản lý dự án (60%-chủ đầu tư thực hiện) | 58702200
b | Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu | 3409742000
- | Gói thầu số 03: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu | 11364000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2019 | Trọn gói | 10 ngày |  | 97837000
- | Gói thầu số 04: Thuê tư vấn quản lý dự án (40%) | 39134800 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2019 | Trọn gói | Theo hợp đồng |  |  | 0
- | Gói thầu số 05: Phần thi công xây lắp | 3268017000 |  | Đấu thầu rộng rãi | Một giai đoạn 01 túi hồ sơ | Quý II năm 2019 | Trọn gói | 270 ngày | Chi phí xây dựng và chi phí hạng mục chung
- | Gói thầu số 5b: Phần thi công xây lắp đoạn 02 (từ cọc 97 đến hết cọc 172) |  |  | Đấu thầu rộng rãi | Một giai đoạn 01 túi hồ sơ | Quý II năm 2019 | Trọn gói | 120 ngày | Chi phí xây dựng đoạn 2 và chi phí hạng mục chung đoạn 2
- | Gói thầu số 06: Giám sát thi công xây dựng công trình | 81782000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2019 | Trọn gói | Theo gói thầu số 05a và 5b
- | Gói thầu số 07: Bảo hiểm xây dựng | 9444000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2019 | Trọn gói | Theo hợp đồng
| Tổng cộng | 4000000000
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2019 của UBND huyện Phong Điền)
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Ghi chú
I | Phần công việc đã thực hiện | 219486100
- | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát địa hình và Lập hồ sơ Báo cáo KTKT | 204104000 | Ngân sách nhà nước (Trung ương, huyện, xã), nhân dân đóng góp và huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 30 ngày
- | Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán | 14784000 |  | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 10 ngày
- | Thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật | 598100
II | Phần công việc chưa thực hiện | 3780514200
a | Phần công việc không tổ chức lựa chọn nhà thầu | 370772200
- | Thẩm định HSMT và HSDT | 3148000
- | Chi phí dự phòng | 270922000
- | Chi phí quyết toán | 38000000
- | Chi phí quản lý dự án (60%-chủ đầu tư thực hiện) | 58702200
b | Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu | 3409742000
- | Gói thầu số 03: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu | 11364000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2019 | Trọn gói | 10 ngày
- | Gói thầu số 04: Thuê tư vấn quản lý dự án (40%) | 39134800 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2019 | Trọn gói | Theo hợp đồng
- | Gói thầu số 05: Phần thi công xây lắp | 3268017000 |  | Đấu thầu rộng rãi | Một giai đoạn 01 túi hồ sơ | Quý II năm 2019 | Trọn gói | 270 ngày | Chi phí xây dựng và chi phí hạng mục chung
- | Gói thầu số 06: Giám sát thi công xây dựng công trình | 81782000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2019 | Trọn gói | Theo gói thầu số 05a và 5b
- | Gói thầu số 07: Bảo hiểm xây dựng | 9444000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2019 | Trọn gói | Theo hợp đồng
| Tổng cộng | 4000000000
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Tờ trình số 40 /TTr-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2019 của UBND xã Điền Hòa)
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Ghi chú
I | Phần công việc đã thực hiện | 316130000
- | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát địa hình và Lập hồ sơ Báo cáo KTKT | 287200000 | Ngân sách nhà nước (Trung ương, huyện, xã), nhân dân đóng góp và huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 30 ngày
- | Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán | 27410000 |  | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 10 ngày
- | Thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật | 1520000
II | Phần công việc chưa thực hiện | 7683870400
a | Phần công việc không tổ chức lựa chọn nhà thầu | 395392400
- | Thẩm định HSMT và HSDT | 6710000
- | Chi phí dự phòng | 205229000
- | Chi phí quyết toán | 76000000
- | Chi phí quản lý dự án (60%-chủ đầu tư thực hiện) | 107453400
b | Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu | 7288478000
- | Gói thầu số 03: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu | 23216000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2019 | Trọn gói | 10 ngày
- | Gói thầu số 04: Thuê tư vấn quản lý dự án (40%) | 71635600 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2019 | Trọn gói | Theo hợp đồng
- | Gói thầu số 05a: Phần thi công xây lắp đoạn 1 (từ cọc KO đến hết cọc 97) | 3778047520 |  | Đấu thầu rộng rãi | Một giai đoạn 01 túi hồ sơ | Quý II năm 2019 | Trọn gói | 120 ngày | Chi phí xây dựng đoạn 1 và chi phí hạng mục chung đoạn 1
- | Gói thầu số 5b: Phần thi công xây lắp đoạn 02 (từ cọc 97 đến hết cọc 172) | 3200074760 |  | Đấu thầu rộng rãi | Một giai đoạn 01 túi hồ sơ | Quý II năm 2019 | Trọn gói | 120 ngày | Chi phí xây dựng đoạn 2 và chi phí hạng mục chung đoạn 2
- | Gói thầu số 06: Giám sát thi công xây dựng công trình | 195375000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2019 | Trọn gói | Theo gói thầu số 05a và 5b
- | Gói thầu số 07: Bảo hiểm xây dựng | 20129000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2019 | Trọn gói | Theo hợp đồng
| Tổng cộng | 8000000000

## Phong Chương (hidden)
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 5 năm 2019 của UBND huyện Phong Điền)
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Ghi chú
I | Phần công việc đã thực hiện | 235984000
- | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát địa hình và Lập hồ sơ Báo cáo KTKT | 221419000 | Ngân sách nhà nước (Trung ương, huyện, xã), nhân dân đóng góp và huy động hợp pháp khác
+ | Phần đã thực hiện | 191485000 |  | Thực hiện theo Quyết định số 6339/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 của UBND huyện Phong Điền
+ | Phần bổ sung | 29934000 |  | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 20 ngày
- | Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán | 11179000 |  | Thực hiện theo Quyết định số 6339/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 của UBND huyện Phong Điền
- | Thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật | 950000
- | Thẩm định dự toán-thiết kế | 2436000
II | Phần công việc chưa thực hiện | 4201695000
a | Phần công việc không tổ chức lựa chọn nhà thầu | 261178000
- | Thẩm định HSMT và kết quả LCNT | 3656000
- | Chi phí dự phòng | 170680000
- | Chi phí quyết toán | 41800000
- | Chi phí quản lý dự án (60%) | 45042000 | [7 empty] | 75070000
b | Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu | 3940517000
- | Gói thầu số 03: Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất | 7310000 |  | Chỉ định thầu |  | Qúy IV năm 2017 và quý II năm 2019 | Trọn gói | 20 ngày | Theo gói thầu số 05 và 05a
- | Gói thầu số 04: Thuê tư vấn quản lý dự án (40%) | 30028000 |  | Chỉ định thầu |  | Năm 2017 | Trọn gói | Theo hợp đồng |  |  | gói 5 | gói 5a
- | Gói thầu số 05: Toàn bộ phần thi công xây lắp (Đường từ TL4-thôn Trung Thạnh (nhà O Luyến): 171,97m. - Đường từ TL4-độn cát thôn Trung Thạnh: 282,16m. - Đường từ TL4-đường ngang Trung Thạnh-Chính An: 128,66m. - Đường từ TL4-độn cát thôn Mỹ Phú (họ Nguyễn Côi): 339,07m | 1734515434 |  | Thực hiện theo Quyết định số 6339/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 của UBND huyện Phong Điền | [5 empty] | 1734515434 | 364442107 | 281536567
| Gói thầu số 05a: Toàn bộ phần thi công xây lắp | 2067151894 |  | Đấu thầu rộng rải trong nước | Một giai đoạn 01 túi hồ sơ | Quý II năm 2019 | Trọn gói | 120 ngày | Chi phí xây dựng và chi phí hạng mục chung |  | 415472758 | 211182871
- | Gói thầu số 06: Giám sát thi công xây dựng công trình | 93653000 |  | Chỉ định thầu |  | Năm 2017 và quý II năm 2019 | Trọn gói | Theo gói thầu số 05 và 05a |  |  | 338636086 | 353056303
- | Gói thầu số 07: Bảo hiểm xây dựng | 7859000 |  | Chỉ định thầu |  | Năm 2017 và quý II năm 2019 | Trọn gói | Theo hợp đồng |  |  | 549252483 | 555473198
| Tổng cộng | 4437679000 | [9 empty] | 586396955
[11 empty] | 66712000 | 79506000 | 146218000
[11 empty] | 1734515434 | 2067151894
1803896000
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU | [10 empty] | 69380566
(Kèm theo Tờ trình số 15 /TTr-TCKH ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Phong Điền)
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Ghi chú
I | Phần công việc đã thực hiện | 62101000
- | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát địa hình và Lập hồ sơ Báo cáo KTKT | 58674000 | Ngân sách nhà nước (Trung ương, huyện, xã), nhân dân đóng góp và huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 30 ngày
- | Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán | 3237000 |  | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 10 ngày
- | Thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật | 190000
II | Phần công việc chưa thực hiện | 937899000
a | Phần công việc không tổ chức lựa chọn nhà thầu | 22487000
- | Thẩm định HSMT và kết quả LCNT | 2000000
- | Chi phí dự phòng | 10987000
- | Chi phí quyết toán | 9500000
b | Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu | 915412000
- | Gói thầu số 03: Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất | 2864000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý IV năm 2018 | Trọn gói | 10 ngày |  | 827832000
- | Gói thầu số 04: Thuê tư vấn quản lý dự án | 24305000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2019 | Trọn gói | Theo hợp đồng |  | 24305000
- | Gói thầu số 05: Toàn bộ phần thi công xây lắp | 859948000 |  | Chỉ định thầu | Một giai đoạn 01 túi hồ sơ | Quý II năm 2019 | Trọn gói | 75 ngày | Chi phí xây dựng và chi phí hạng mục chung | 93290000
- | Gói thầu số 06: Giám sát thi công xây dựng công trình | 26515000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2019 | Trọn gói | Theo gói thầu số 05 |  | 43586000
- | Gói thầu số 07: Bảo hiểm xây dựng | 1780000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2019 | Trọn gói | Theo hợp đồng |  | 10987000
| Tổng cộng | 1000000000 | [7 empty] | 1000000000
1028
1162
-134

## 135 PM (hidden)
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2019 của UBND huyện Phong Điền)
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Ghi chú
I | Phần công việc đã thực hiện | 37037000
- | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát địa hình và Lập hồ sơ Báo cáo KTKT | 35443000 | Ngân sách nhà nước (Trung ương, huyện, xã), nhân dân đóng góp và huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 30 ngày
- | Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán | 1508000 |  | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 10 ngày
- | Thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật | 86000
II | Phần công việc chưa thực hiện | 412963000
a | Phần công việc không tổ chức lựa chọn nhà thầu | 14914000
- | Chi phí quản lý dự án | 9984000
- | Chi phí dự phòng | 655000
- | Chi phí quyết toán | 4275000
b | Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu | 398049000
- | Gói thầu số 03: Toàn bộ phần thi công xây lắp | 385264000 |  | Chỉ định thầu | Một giai đoạn 01 túi hồ sơ | Quý II năm 2019 | Trọn gói | 60 ngày | Chi phí xây dựng và chi phí hạng mục chung
- | Gói thầu số 04: Giám sát thi công xây dựng công trình | 11981000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2019 | Trọn gói | Theo gói thầu số 03
- | Gói thầu số 05: Bảo hiểm xây dựng | 804000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2019 | Trọn gói | Theo hợp đồng
| Tổng cộng | 450000000
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Tờ trình số 22 /TTr-TCKH ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Phong Điền)
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Ghi chú
I | Phần công việc đã thực hiện | 37037000
- | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát địa hình và Lập hồ sơ Báo cáo KTKT | 35443000 | Ngân sách nhà nước (Trung ương, huyện, xã), nhân dân đóng góp và huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 30 ngày
- | Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán | 1508000 |  | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 10 ngày
- | Thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật | 86000
II | Phần công việc chưa thực hiện | 412963000
a | Phần công việc không tổ chức lựa chọn nhà thầu | 14914000
- | Chi phí quản lý dự án | 9984000
- | Chi phí dự phòng | 655000
- | Chi phí quyết toán | 4275000
b | Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu | 398049000
- | Gói thầu số 03: Toàn bộ phần thi công xây lắp | 385264000 |  | Chỉ định thầu | Một giai đoạn 01 túi hồ sơ | Quý II năm 2019 | Trọn gói | 60 ngày | Chi phí xây dựng và chi phí hạng mục chung
- | Gói thầu số 04: Giám sát thi công xây dựng công trình | 11981000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2019 | Trọn gói | Theo gói thầu số 03
- | Gói thầu số 05: Bảo hiểm xây dựng | 804000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2019 | Trọn gói | Theo hợp đồng
| Tổng cộng | 450000000
1162
-1162

## Đường ĐHòa (hidden)
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 3 năm 2019 của UBND huyện Phong Điền)
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Ghi chú
I | Phần công việc đã thực hiện | 62101000
- | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát địa hình và Lập hồ sơ Báo cáo KTKT | 58674000 | Ngân sách nhà nước (Trung ương, huyện, xã), nhân dân đóng góp và huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 30 ngày
- | Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán | 3237000 |  | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 10 ngày
- | Thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật | 190000
II | Phần công việc chưa thực hiện | 937899000
a | Phần công việc không tổ chức lựa chọn nhà thầu | 22487000
- | Thẩm định HSMT và kết quả LCNT | 2000000
- | Chi phí dự phòng | 10987000
- | Chi phí quyết toán | 9500000
b | Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu | 915412000
- | Gói thầu số 03: Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất | 2864000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2019 | Trọn gói | 10 ngày
- | Gói thầu số 04: Thuê tư vấn quản lý dự án | 24305000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2019 | Trọn gói | Theo hợp đồng
- | Gói thầu số 05: Toàn bộ phần thi công xây lắp | 859948000 |  | Chỉ định thầu | Một giai đoạn 01 túi hồ sơ | Quý II năm 2019 | Trọn gói | 75 ngày | Chi phí xây dựng và chi phí hạng mục chung
- | Gói thầu số 06: Giám sát thi công xây dựng công trình | 26515000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2019 | Trọn gói | Theo gói thầu số 05
- | Gói thầu số 07: Bảo hiểm xây dựng | 1780000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2019 | Trọn gói | Theo hợp đồng
| Tổng cộng | 1000000000
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Tờ trình số 15 /TTr-TCKH ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Phong Điền)
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Ghi chú
I | Phần công việc đã thực hiện | 62101000
- | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát địa hình và Lập hồ sơ Báo cáo KTKT | 58674000 | Ngân sách nhà nước (Trung ương, huyện, xã), nhân dân đóng góp và huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 30 ngày
- | Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán | 3237000 |  | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 10 ngày
- | Thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật | 190000
II | Phần công việc chưa thực hiện | 937899000
a | Phần công việc không tổ chức lựa chọn nhà thầu | 22487000
- | Thẩm định HSMT và kết quả LCNT | 2000000
- | Chi phí dự phòng | 10987000
- | Chi phí quyết toán | 9500000
b | Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu | 915412000
- | Gói thầu số 03: Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất | 2864000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý IV năm 2018 | Trọn gói | 10 ngày |  | 827832000
- | Gói thầu số 04: Thuê tư vấn quản lý dự án | 24305000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2019 | Trọn gói | Theo hợp đồng |  | 24305000
- | Gói thầu số 05: Toàn bộ phần thi công xây lắp | 859948000 |  | Chỉ định thầu | Một giai đoạn 01 túi hồ sơ | Quý II năm 2019 | Trọn gói | 75 ngày | Chi phí xây dựng và chi phí hạng mục chung | 93290000
- | Gói thầu số 06: Giám sát thi công xây dựng công trình | 26515000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2019 | Trọn gói | Theo gói thầu số 05 |  | 43586000
- | Gói thầu số 07: Bảo hiểm xây dựng | 1780000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2019 | Trọn gói | Theo hợp đồng |  | 10987000
| Tổng cộng | 1000000000 | [7 empty] | 1000000000
1028
1162
-134

## Kè (hidden)
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2018 của UBND huyện Phong Điền)
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Ghi chú
1 | Gói thầu số 03: Toàn bộ phần chi phí xây lắp công trình | 2612546000 | Ngân sách Nhà nước | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Một giai đoạn 02 túi hồ sơ | Quý III năm 2018 | Trọn gói | 120 ngày | gồm chi phí xây lắp và chi phí hạng mục chung
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Quyết định số 3812/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2018 của UBND huyện Phong Điền)
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Ghi chú
I | Phần công việc đã thực hiện | 203481000 | [7 empty] | 12122000 | 12122000
- | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất và Lập hồ sơ Báo cáo KTKT | 192698000 | Ngân sách nhà nước | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 30 ngày
- | Chi phí thẩm tra Báo cáo KTKT | 10194000
- | Thẩm định Báo cáo KTKT | 589000
II | Phần công việc chưa thực hiện | 2926169000
a | Phần công việc không tổ chức lựa chọn nhà thầu | 278680000
- | Chi phí quản lý dự án | 56782000 | Ngân sách nhà nước
- | Giám sát thi công xây dựng | 59330000
- | Thẩm tra phê duyệt quyết toán | 29450000
- | Thẩm định HSMT và KQĐT | 2284000
- | Đền bù, GPMB | 25000000
- | Dự phòng phí: | 105834000
b | Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu | 2647489000
- | Gói thầu số 02: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu | 9069000 | Ngân sách nhà nước | Chỉ định thầu |  | Quý III năm 2018 | Trọn gói | 20 ngày
- | Gói thầu số 03: Toàn bộ phần chi phí xây lắp công trình | 2612546000 |  | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Một giai đoạn 02 túi hồ sơ | Quý III năm 2018 | Trọn gói | 90 ngày | gồm chi phí xây lắp và chi phí hạng mục chung
- | Gói thầu số 04: Bảo hiểm xây dựng | 25874000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý III năm 2018 | Trọn gói | Theo gói thầu số 03
| Tổng cộng | 3129650000
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Tờ trình số: 38/TTr-TCKH ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Phong Điền)
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Ghi chú
I | Phần công việc đã thực hiện | 203481000
- | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất và Lập hồ sơ Báo cáo KTKT | 192698000 | Ngân sách nhà nước | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 30 ngày
- | Chi phí thẩm tra Báo cáo KTKT | 10194000
- | Thẩm định Báo cáo KTKT | 589000
II | Phần công việc chưa thực hiện | 2926169000
a | Phần công việc không tổ chức lựa chọn nhà thầu | 278680000
- | Chi phí quản lý dự án | 56782000 | Ngân sách nhà nước
- | Giám sát thi công xây dựng | 59330000
- | Thẩm tra phê duyệt quyết toán | 29450000
- | Thẩm định HSMT và KQĐT | 2284000
- | Đền bù, GPMB | 25000000
- | Dự phòng phí: | 105834000
b | Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu | 2647489000
- | Gói thầu số 02: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu | 9069000 | Ngân sách nhà nước | Chỉ định thầu |  | Quý III năm 2018 | Trọn gói | 20 ngày
- | Gói thầu số 03: Toàn bộ phần chi phí xây lắp công trình | 2612546000 |  | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Một giai đoạn 02 túi hồ sơ | Quý III năm 2018 | Trọn gói | 90 ngày | gồm chi phí xây lắp và chi phí hạng mục chung | 12122000 | #VALUE!
- | Gói thầu số 04: Bảo hiểm xây dựng | 25874000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý III năm 2018 | Trọn gói | Theo gói thầu số 03
| Tổng cộng | 3129650000
160

## cqcm (hidden)
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 11 năm 2018 của UBND huyện Phong Điền)
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Ghi chú
I | Phần công việc đã thực hiện | 42637000
- | Gói thầu số 01: Tư vấn Lập hồ sơ Báo cáo KTKT | 38973000 | Ngân sách nhà nước | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 30 ngày
- | Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán | 3489000 |  | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 10 ngày
- | Thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật | 175000
II | Phần công việc chưa thực hiện | 877363000
a | Phần công việc không tổ chức lựa chọn nhà thầu | 13483000
- | Chi phí dự phòng | 4743000
- | Chi phí quyết toán | 8740000
b | Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu | 863880000
- | Gói thầu số 03: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu | 0 | Ngân sách nhà nước | Chỉ định thầu |  | Quý IV năm 2018 | Trọn gói | 10 ngày
- | Gói thầu số 03: Thuê tư vấn quản lý dự án | 23862000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý IV năm 2018 | Trọn gói | Theo hợp đồng |  | 12122000 | 12122000
- | Gói thầu số 04: Toàn bộ phần thi công xây lắp và thiết bị | 819787000 |  | Chỉ định thầu | Một giai đoạn 01 túi hồ sơ | Quý IV năm 2018 | Trọn gói | 45 ngày | Chi phí xây dựng+ thiết bị và chi phí hạng mục chung
- | Gói thầu số 05: Giám sát thi công xây dựng và thiết bị và khảo sát công trình | 18800000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý IV năm 2018 | Trọn gói | Theo gói thầu số 04
- | Gói thầu số 06: Bảo hiểm xây dựng | 1431000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý IV năm 2018 | Trọn gói | Theo hợp đồng
| Tổng cộng | 920000000
830000
|  | 803000 | -583000
3000000
924633000
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Tờ trình số: 90/TTr-TCKH ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Phong Điền)
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Ghi chú
I | Phần công việc đã thực hiện | 42637000
- | Gói thầu số 01: Tư vấn Lập hồ sơ Báo cáo KTKT | 38973000 | Ngân sách nhà nước | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 30 ngày
- | Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán | 3489000 |  | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 10 ngày
- | Thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật | 175000
II | Phần công việc chưa thực hiện | 877363000
a | Phần công việc không tổ chức lựa chọn nhà thầu | 13483000
- | Chi phí dự phòng | 4743000
- | Chi phí quyết toán | 8740000
b | Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu | 863880000
- | Gói thầu số 03: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu | 0 | Ngân sách nhà nước | Chỉ định thầu |  | Quý IV năm 2018 | Trọn gói | 10 ngày
- | Gói thầu số 03: Thuê tư vấn quản lý dự án | 23862000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý IV năm 2018 | Trọn gói | Theo hợp đồng
- | Gói thầu số 04: Toàn bộ phần thi công xây lắp và thiết bị | 819787000 |  | Chỉ định thầu | Một giai đoạn 01 túi hồ sơ | Quý IV năm 2018 | Trọn gói | 45 ngày | Chi phí xây dựng+ thiết bị và chi phí hạng mục chung
- | Gói thầu số 05: Giám sát thi công xây dựng và thiết bị và khảo sát công trình | 18800000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý IV năm 2018 | Trọn gói | Theo gói thầu số 04
- | Gói thầu số 06: Bảo hiểm xây dựng | 1431000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý IV năm 2018 | Trọn gói | Theo hợp đồng
| Tổng cộng | 920000000

## TB Phong Bình (hidden)
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 10 năm 2018 của UBND huyện Phong Điền)
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Ghi chú
I | Phần công việc đã thực hiện | 243988000
- | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất và Lập hồ sơ Báo cáo KTKT | 231765000 | Ngân sách nhà nước | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 30 ngày
- | Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán | 7020000 |  | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 10 ngày
- | Gói thầu số 03: Chi phí thẩm định giá | 3000000 |  | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 05 ngày
- | Thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật | 570000
- | Thẩm định BVTC và dự toán | 1633000
II | Phần công việc chưa thực hiện | 2756012000
a | Phần công việc không tổ chức lựa chọn nhà thầu | 269840000
- | Thẩm định HSMT và HSDT | 2000000 | Ngân sách nhà nước
- | Chi phí dự phòng | 239340000
- | Chi phí quyết toán | 28500000
b | Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu | 2486172000
- | Gói thầu số 04: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu | 6813000 | Ngân sách nhà nước | Chỉ định thầu |  | Quý IV năm 2018 | Trọn gói | 10 ngày
- | Gói thầu số 05: Thuê tư vấn quản lý dự án | 71092000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý IV năm 2018 | Trọn gói | Theo hợp đồng |  | 12122000 | 12122000
- | Gói thầu số 06: Toàn bộ phần thi công xây lắp và thiết bị | 2356013000 |  | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Một giai đoạn 01 túi hồ sơ | Quý IV năm 2018 | Trọn gói | 180 ngày | Chi phí xây dựng+chi phí hạng mục chung
- | Gói thầu số 07: Giám sát thi công xây dựng và thiết bị và khảo sát công trình | 45392000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý IV năm 2018 | Trọn gói | Theo gói thầu số 01 và số 05
- | Gói thầu số 08: Bảo hiểm xây dựng | 6862000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý IV năm 2018 | Trọn gói | Theo hợp đồng
| Tổng cộng | 3000000000
830000
|  | 803000 | -583000
3000000
3004633000
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Tờ trình số: 85/TTr-TCKH ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Phong Điền)
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Ghi chú
I | Phần công việc đã thực hiện | 243988000
- | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất và Lập hồ sơ Báo cáo KTKT | 231765000 | Ngân sách nhà nước | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 30 ngày
- | Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán | 7020000 |  | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 10 ngày
- | Gói thầu số 03: Chi phí thẩm định giá | 3000000 |  | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 05 ngày
- | Thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật | 570000
- | Thẩm định BVTC và dự toán | 1633000
II | Phần công việc chưa thực hiện | 2756012000
a | Phần công việc không tổ chức lựa chọn nhà thầu | 269840000
- | Thẩm định HSMT và HSDT | 2000000 | Ngân sách nhà nước
- | Chi phí dự phòng | 239340000
- | Chi phí quyết toán | 28500000
b | Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu | 2486172000
- | Gói thầu số 04: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu | 6813000 | Ngân sách nhà nước | Chỉ định thầu |  | Quý IV năm 2018 | Trọn gói | 10 ngày |  | 12122000
- | Gói thầu số 05: Thuê tư vấn quản lý dự án | 71092000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý IV năm 2018 | Trọn gói | Theo hợp đồng
- | Gói thầu số 06: Toàn bộ phần thi công xây lắp và thiết bị | 2356013000 |  | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Một giai đoạn 01 túi hồ sơ | Quý IV năm 2018 | Trọn gói | 180 ngày | Chi phí xây dựng+chi phí hạng mục chung
- | Gói thầu số 07: Giám sát thi công xây dựng và thiết bị và khảo sát công trình | 45392000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý IV năm 2018 | Trọn gói | Theo gói thầu số 01 và số 05
- | Gói thầu số 08: Bảo hiểm xây dựng | 6862000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý IV năm 2018 | Trọn gói | Theo hợp đồng
| Tổng cộng | 3000000000
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Tờ trình số: 115/TTr-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2018 của UBND xã Phong Bình)
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Ghi chú
I | Phần công việc đã thực hiện | 243988000
- | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất và Lập hồ sơ Báo cáo KTKT | 231765000 | Ngân sách nhà nước | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 30 ngày
- | Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán | 7020000 |  | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 10 ngày
- | Gói thầu số 03: Chi phí thẩm định giá | 3000000 |  | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 05 ngày
- | Thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật | 570000
- | Thẩm định BVTC và dự toán | 1633000
II | Phần công việc chưa thực hiện | 2756012000
a | Phần công việc không tổ chức lựa chọn nhà thầu | 269840000
- | Thẩm định HSMT và HSDT | 2000000 | Ngân sách nhà nước
- | Chi phí dự phòng | 239340000
- | Chi phí quyết toán | 28500000
b | Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu | 2486172000
- | Gói thầu số 04: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu | 6813000 | Ngân sách nhà nước | Chỉ định thầu |  | Quý IV năm 2018 | Trọn gói | 10 ngày
- | Gói thầu số 05: Thuê tư vấn quản lý dự án | 71092000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý IV năm 2018 | Trọn gói | Theo hợp đồng
- | Gói thầu số 06: Toàn bộ phần thi công xây lắp và thiết bị | 2356013000 |  | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Một giai đoạn 01 túi hồ sơ | Quý IV năm 2018 | Trọn gói | 180 ngày | Chi phí xây dựng+chi phí hạng mục chung
- | Gói thầu số 07: Giám sát thi công xây dựng và thiết bị và khảo sát công trình | 45392000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý IV năm 2018 | Trọn gói | Theo gói thầu số 01 và số 05
- | Gói thầu số 08: Bảo hiểm xây dựng | 6862000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý IV năm 2018 | Trọn gói | Theo hợp đồng
| Tổng cộng | 3000000000
160

## NTP (hidden)
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 10 năm 2018 của UBND huyện Phong Điền)
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Ghi chú
I | Phần công việc đã thực hiện | 21613000
- | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát và Lập hồ sơ Báo cáo KTKT | 20365000 | Ngân sách nhà nước | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 15 ngày
- | Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán | 1189000 |  | Chủ đầu tư thực hiện
- | Thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật | 59000
II | Phần công việc chưa thực hiện | 293210000
a | Phần công việc không tổ chức lựa chọn nhà thầu | 29622000
- | Chi phí quản lý dự án | 5132000 | Ngân sách nhà nước | Chủ đầu tư thực hiện
- | Chi phí dự phòng | 14992000
- | Chi phí quyết toán | 2945000
- | Giám sát thi công xây dựng | 6553000 |  | Chủ đầu tư thực hiện
b | Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu | 263588000
- | Gói thầu số 03: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu | 0 | Ngân sách nhà nước | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | 10 ngày
- | Gói thầu số 04: Thuê tư vấn quản lý dự án | 0 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | Theo hợp đồng
- | Gói thầu số 02: Toàn bộ phần chi phí xây lắp và chi phí hạng mục chung | 263039000 |  | Chỉ định thầu | Một giai đoạn 01 túi hồ sơ | Quý IV năm 2018 | Trọn gói | 60 ngày | Chi phí xây lắp và chi phí hạng mục chung | 12122000 | #VALUE!
- | Gói thầu số 03: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình |  |  | Chỉ định thầu |  | Quý III năm 2018 | Trọn gói | Theo gói thầu số 03
- | Gói thầu số 03: Bảo hiểm xây dựng | 549000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý IV năm 2018 | Trọn gói | Theo hợp đồng
| Tổng cộng | 314823000
|  | 315651000 | 299831000 | 269847900
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Tờ trình số: 60/TTr-TCKH ngày 02 tháng 10 năm 2018 của Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Phong Điền)
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Ghi chú
I | Phần công việc đã thực hiện | 21613000
- | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát và Lập hồ sơ Báo cáo KTKT | 20365000 | Ngân sách nhà nước | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 15 ngày
- | Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán | 1189000 |  | Chủ đầu tư thực hiện
- | Thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật | 59000
II | Phần công việc chưa thực hiện | 293210000
a | Phần công việc không tổ chức lựa chọn nhà thầu | 29622000
- | Chi phí quản lý dự án | 5132000 | Ngân sách nhà nước | Chủ đầu tư thực hiện
- | Chi phí dự phòng | 14992000
- | Chi phí quyết toán | 2945000
- | Giám sát thi công xây dựng | 6553000 |  | Chủ đầu tư thực hiện
b | Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu | 263588000
- | Gói thầu số 03: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu | 0 | Ngân sách nhà nước | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | 10 ngày |  | 12122000
- | Gói thầu số 04: Thuê tư vấn quản lý dự án | 0 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | Theo hợp đồng
- | Gói thầu số 02: Toàn bộ phần chi phí xây lắp và chi phí hạng mục chung | 263039000 |  | Chỉ định thầu | Một giai đoạn 01 túi hồ sơ | Quý IV năm 2018 | Trọn gói | 60 ngày | Chi phí xây lắp và chi phí hạng mục chung
- | Gói thầu số 03: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình |  |  | Chỉ định thầu |  | Quý III năm 2018 | Trọn gói | Theo gói thầu số 03
- | Gói thầu số 03: Bảo hiểm xây dựng | 549000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý IV năm 2018 | Trọn gói | Theo hợp đồng
| Tổng cộng | 314823000

## Sheet4 (hidden)
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 8 năm 2018 của UBND huyện Phong Điền)
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Ghi chú
I | Phần công việc đã thực hiện | 14080000
- | Gói thầu số 01: Tư vấn Lập hồ sơ Báo cáo KTKT | 12808000 | Ngân sách nhà nước | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 15 ngày
- | Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán | 1215000 |  | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 10 ngày
- | Thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật | 57000
II | Phần công việc chưa thực hiện | 279606000
a | Phần công việc không tổ chức lựa chọn nhà thầu | 9403000
- | Chi phí quản lý dự án | 6553000 | Ngân sách nhà nước
- | Chi phí dự phòng | 0
- | Chi phí quyết toán | 2850000
b | Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu | 270203000
- | Gói thầu số 03: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu | 0 | Ngân sách nhà nước | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | 10 ngày
- | Gói thầu số 04: Thuê tư vấn quản lý dự án | 0 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | Theo hợp đồng
- | Gói thầu số 03: Toàn bộ phần chi phí xây lắp và chi phí hạng mục chung | 263508000 |  | Chỉ định thầu | Một giai đoạn 01 túi hồ sơ | Quý III năm 2018 | Trọn gói | 15 ngày | Chi phí xây lắp và chi phí hạng mục chung | 12122000 | #VALUE!
- | Gói thầu số 04: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình | 6695000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý III năm 2018 | Trọn gói | Theo gói thầu số 03
- | Gói thầu số 05: Bảo hiểm xây dựng | 0 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | Theo hợp đồng
| Tổng cộng | 293686000
|  | 294514000 | 293686000 | 264317400
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Tờ trình số: 48/TTr-TCKH ngày 16 tháng 8 năm 2018 của Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Phong Điền)
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Ghi chú
I | Phần công việc đã thực hiện | 14080000
- | Gói thầu số 01: Tư vấn Lập hồ sơ Báo cáo KTKT | 12808000 | Ngân sách nhà nước | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 15 ngày
- | Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán | 1215000 |  | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 10 ngày
- | Thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật | 57000
II | Phần công việc chưa thực hiện | 279606000
a | Phần công việc không tổ chức lựa chọn nhà thầu | 9403000
- | Chi phí quản lý dự án | 6553000 | Ngân sách nhà nước
- | Chi phí dự phòng | 0
- | Chi phí quyết toán | 2850000
b | Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu | 270203000
- | Gói thầu số 03: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu | 0 | Ngân sách nhà nước | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | 10 ngày
- | Gói thầu số 04: Thuê tư vấn quản lý dự án | 0 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | Theo hợp đồng |  | 12122000
- | Gói thầu số 03: Toàn bộ phần chi phí xây lắp và chi phí hạng mục chung | 263508000 |  | Chỉ định thầu | Một giai đoạn 01 túi hồ sơ | Quý III năm 2018 | Trọn gói | 15 ngày | Chi phí xây lắp và chi phí hạng mục chung
- | Gói thầu số 04: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình | 6695000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý III năm 2018 | Trọn gói | Theo gói thầu số 03
- | Gói thầu số 05: Bảo hiểm xây dựng | 0 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | Theo hợp đồng
| Tổng cộng | 293686000

## ben củi (hidden)
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 7 năm 2018 của UBND huyện Phong Điền)
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Ghi chú
I | Phần công việc đã thực hiện | 52403808
- | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát địa hình Lập hồ sơ Báo cáo KTKT | 52213808 | Ngân sách nhà nước | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 20 ngày
- | Chi phí thẩm tra Báo cáo KTKT | 0
- | Thẩm định Báo cáo KTKT | 190000
II | Phần công việc chưa thực hiện | 984945868
a | Phần công việc không tổ chức lựa chọn nhà thầu | 101640868
- | Chi phí quản lý dự án | 18083000 | Ngân sách nhà nước
- | Giám sát thi công xây dựng | 24659868
- | Thẩm tra phê duyệt quyết toán | 9500000
- | Thẩm định HSMT và KQĐT | 0
- | Đền bù, GPMB | 0
- | Dự phòng phí: | 49398000
b | Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu | 883305000
- | Gói thầu số 02: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu | 0 | Ngân sách nhà nước | Chỉ định thầu |  | Quý III năm 2018 | Trọn gói | 20 ngày
- | Gói thầu số 02: Toàn bộ phần chi phí xây lắp công trình | 880764560 |  | Chỉ định thầu | Một giai đoạn 01 túi hồ sơ | Quý III năm 2018 | Trọn gói | 90 ngày | gồm chi phí xây lắp và chi phí hạng mục chung | 12122000 | #VALUE!
- | Gói thầu số 03: Bảo hiểm xây dựng | 2540667 |  | Chỉ định thầu |  | Quý III năm 2018 | Trọn gói | Theo gói thầu số 02
| Tổng cộng | 1037350000
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Tờ trình số: 43/TTr-TCKH ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Phong Điền)
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Ghi chú
I | Phần công việc đã thực hiện | 52403808
- | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát địa hình Lập hồ sơ Báo cáo KTKT | 52213808 | Ngân sách nhà nước | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 20 ngày
- | Chi phí thẩm tra Báo cáo KTKT | 0
- | Thẩm định Báo cáo KTKT | 190000
II | Phần công việc chưa thực hiện | 984945868
a | Phần công việc không tổ chức lựa chọn nhà thầu | 101640868
- | Chi phí quản lý dự án | 18083000 | Ngân sách nhà nước
- | Giám sát thi công xây dựng | 24659868
- | Thẩm tra phê duyệt quyết toán | 9500000
- | Thẩm định HSMT và KQĐT | 0
- | Đền bù, GPMB | 0
- | Dự phòng phí: | 49398000
b | Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu | 883305000
- | Gói thầu số 02: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu | 0 | Ngân sách nhà nước | Chỉ định thầu |  | Quý III năm 2018 | Trọn gói | 20 ngày
- | Gói thầu số 02: Toàn bộ phần chi phí xây lắp công trình | 880764560 |  | Chỉ định thầu | Một giai đoạn 01 túi hồ sơ | Quý III năm 2018 | Trọn gói | 90 ngày | gồm chi phí xây lắp và chi phí hạng mục chung | 12122000 | #VALUE!
- | Gói thầu số 03: Bảo hiểm xây dựng | 2540667 |  | Chỉ định thầu |  | Quý III năm 2018 | Trọn gói | Theo gói thầu số 02
| Tổng cộng | 1037350000
846889
18083
76874
46106
49398
1037350
160

## KH đen l2 (hidden)
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 8 năm 2018 của UBND huyện Phong Điền)
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Ghi chú
I | Phần công việc đã thực hiện | 139433000
- | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát và Lập hồ sơ Báo cáo KTKT | 134766000 | Ngân sách nhà nước. | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 30 ngày
- | Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán | 4667000 |  | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 10 ngày
- | Thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật | 0
II | Phần công việc chưa thực hiện | 2655731220
a | Phần công việc không tổ chức lựa chọn nhà thầu | 81357220
- | Chi phí quản lý dự án | 0 | Ngân sách nhà nước.
- | Chi phí dự phòng | 54803220
- | Chi phí quyết toán | 26554000
b | Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu | 2574374000
- | Gói thầu số 03: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu | 2171000 | Ngân sách nhà nước. | Chỉ định thầu |  | Quý III năm 2018 | Trọn gói | 20 ngày
- | Gói thầu số 04: Thuê tư vấn quản lý dự án | 31865000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý III năm 2018 | Trọn gói | Theo hợp đồng
- | Gói thầu số 05: Toàn bộ phần chi phí xây lắp và chi phí hạng mục chung | 2459320000 |  | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Một giai đoạn 01 túi hồ sơ | Quý IV năm 2018 | Trọn gói | 60 ngày | Chi phí xây lắp và chi phí hạng mục chung | 12122000 | #VALUE!
- | Gói thầu số 06: Giám sát thi công xây lắp công trình | 76477000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý IV năm 2018 | Trọn gói | Theo gói thầu số 05
- | Gói thầu số 07: Bảo hiểm xây dựng | 4541000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý IV năm 2018 | Trọn gói | Theo hợp đồng
| Tổng cộng | 2795164000
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Tờ trình số: 46/TTr-TCKH ngày 14 tháng 8 năm 2018 của Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Phong Điền)
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Ghi chú
I | Phần công việc đã thực hiện | 139433000
- | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát và Lập hồ sơ Báo cáo KTKT | 134766000 | Ngân sách nhà nước. | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 30 ngày
- | Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán | 4667000 |  | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 10 ngày
- | Thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật | 0
II | Phần công việc chưa thực hiện | 2655731220
a | Phần công việc không tổ chức lựa chọn nhà thầu | 81357220
- | Chi phí quản lý dự án | 0 | Ngân sách nhà nước.
- | Chi phí dự phòng | 54803220
- | Chi phí quyết toán | 26554000
b | Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu | 2574374000
- | Gói thầu số 03: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu | 2171000 | Ngân sách nhà nước. | Chỉ định thầu |  | Quý III năm 2018 | Trọn gói | 20 ngày
- | Gói thầu số 04: Thuê tư vấn quản lý dự án | 31865000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý III năm 2018 | Trọn gói | Theo hợp đồng |  | 12122000
- | Gói thầu số 05: Toàn bộ phần chi phí xây lắp và chi phí hạng mục chung | 2459320000 |  | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Một giai đoạn 01 túi hồ sơ | Quý IV năm 2018 | Trọn gói | 60 ngày | Chi phí xây lắp và chi phí hạng mục chung
- | Gói thầu số 06: Giám sát thi công xây lắp công trình | 76477000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý IV năm 2018 | Trọn gói | Theo gói thầu số 05
- | Gói thầu số 07: Bảo hiểm xây dựng | 4541000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý IV năm 2018 | Trọn gói | Theo hợp đồng
| Tổng cộng | 2795164000
160

## KH dèn (hidden)
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 6 năm 2018 của UBND huyện Phong Điền)
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Ghi chú
I | Phần công việc đã thực hiện | 31926000
- | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát và Lập hồ sơ Báo cáo KTKT | 27926000 | Ngân sách nhà nước và huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 30 ngày
- | Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán | 4000000 |  | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 10 ngày
- | Thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật | 0
II | Phần công việc chưa thực hiện | 968074000
a | Phần công việc không tổ chức lựa chọn nhà thầu | 61124000
- | Chi phí quản lý dự án | 27761000 | Ngân sách nhà nước và huy động hợp pháp khác
- | Chi phí dự phòng | 23863000
- | Chi phí quyết toán | 9500000
b | Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu | 906950000
- | Gói thầu số 03: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu | 0 | Ngân sách nhà nước và huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | 10 ngày
- | Gói thầu số 04: Thuê tư vấn quản lý dự án | 0 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | Theo hợp đồng
- | Gói thầu số 03: Toàn bộ phần chi phí xây lắp+ Chi phí thiết bị và chi phí hạng mục chung | 875895000 |  | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Một giai đoạn 01 túi hồ sơ | Quý II năm 2018 | Trọn gói | 150 ngày | Chi phí xây lắp+ Chi phí thiết bị và chi phí hạng mục chung | 12122000 | #VALUE!
- | Gói thầu số 04: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình | 28055000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | Theo gói thầu số 05
- | Gói thầu số 05: Bảo hiểm xây dựng | 3000000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | Theo hợp đồng
| Tổng cộng | 1000000000
|  | 1000828000 | 976137000 | 878523300
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Tờ trình số: 22/TTr-TCKH ngày 20 tháng 3 năm 2018 của Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Phong Điền)
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Ghi chú
I | Phần công việc đã thực hiện | 60475674
- | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát và Lập hồ sơ Báo cáo KTKT | 56209674 | Ngân sách nhà nước và huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 30 ngày
- | Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán | 4000000 |  | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 10 ngày
- | Thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật | 266000
II | Phần công việc chưa thực hiện | 1330828000
a | Phần công việc không tổ chức lựa chọn nhà thầu | 75222000
- | Thẩm định HSMT và HSDT | 2000000 | Ngân sách nhà nước và huy động hợp pháp khác
- | Chi phí dự phòng | 60017000
- | Chi phí quyết toán | 13205000
b | Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu | 1255606000
- | Gói thầu số 03: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu | 4192000 | Ngân sách nhà nước và huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | 10 ngày
- | Gói thầu số 04: Thuê tư vấn quản lý dự án | 27761000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | Theo hợp đồng |  | 12122000
- | Gói thầu số 05: Toàn bộ phần chi phí xây lắp+ Chi phí thiết bị và chi phí hạng mục chung | 1195868000 |  | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Một giai đoạn 01 túi hồ sơ | Quý II năm 2018 | Trọn gói | 150 ngày | Chi phí xây lắp+ Chi phí thiết bị và chi phí hạng mục chung
- | Gói thầu số 06: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình | 24302000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | Theo gói thầu số 05
- | Gói thầu số 07: Bảo hiểm xây dựng | 3483000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | Theo hợp đồng
| Tổng cộng | 1391304000
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Tờ trình số: 29a/TTr-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2018 của UBND xã Phong Bình)
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Ghi chú
I | Phần công việc đã thực hiện | 108759632
- | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát địa chất và Lập hồ sơ Báo cáo KTKT | 103099000 | Ngân sách nhà nước và huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 30 ngày
- | Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán | 5360429 |  | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 10 ngày
- | Thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật | 300203
II | Phần công việc chưa thực hiện | 1391240000
a | Phần công việc không tổ chức lựa chọn nhà thầu | 16725000
- | Thẩm định HSMT và HSDT | 2000000 | Ngân sách nhà nước và huy động hợp pháp khác | [5 empty] | Cơ quan nhà nước
- | Chi phí quyết toán | 14725000
b | Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu | 1374515000
- | Gói thầu số 03: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu | 4335000 | Ngân sách nhà nước và huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | 10 ngày
- | Gói thầu số 04: Thuê tư vấn quản lý dự án | 37321000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | Theo hợp đồng
- | Gói thầu số 05: Toàn bộ phần thi công xây lắp | 1298059000 |  | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Một giai đoạn 01 túi hồ sơ | Quý II năm 2018 | Trọn gói | 180 ngày | Chi phí xây dựng+chi phí hạng mục chung và chi phí dự phòng | 12122000
- | Gói thầu số 06: Giám sát thi công xây dựng công trình | 31197122 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | Theo gói thầu số 05
- | Gói thầu số 07: Bảo hiểm xây dựng | 3602439 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | Theo hợp đồng
| Tổng cộng | 1500000000
160

## TĐ lần 2 (hidden)
DỰ TOÁN TỔNG MỨC ĐẦU TƯ
CÔNG TRÌNH: Lắp đặt các cụm đèn tín hiệu trên địa bàn huyện Phong Điền
TT | Hạng mục chi phí | Ký hiệu | Cách tính | Thành tiền
1 | Chi phí xây lắp | G1 | G11+...+G14 | 875895000
a | Nút giao Đường tỉnh 9 và Đường tỉnh 6 | G11 | Theo kết quả thẩm tra | 266945000
b | Nút giao Quốc lộ 49B và Đường tỉnh 4 | G12 | Theo kết quả thẩm tra | 266654000 | 608950000
c | Nút giao Quốc lộ 1A và Đường tỉnh 11B và Đường tỉnh 11A | G13 | Theo kết quả thẩm tra | 203081000 | 643875900.88
d | Nút giao Quốc lộ 1A và Đường tỉnh 17 | G14 | Theo kết quả thẩm tra | 139215000
d | Nút giao Quốc lộ 1A và Đường tỉnh 17 | G14 | Theo kết quả thẩm tra | 139215000
2 | Chi phí quản lý dự án: | G2 | Theo kết quả thẩm tra | 27761000
3 | Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: | G3 | TV1+...+TV4 | 59981099.12
a | Chi phí khảo sát địa hình (hỗ trợ) | TV1 | hỗ trợ | 5000000
b | Lập BCKTK | TV2 | TV21+...+TV23 | 22925900.88
- | Chi phí thiết kế lần đầu | TV21 | G11*5,4%*1,0 | 14415030
- | Chi phí thiết kế lần 2 (lặp lại cụm công trình) | TV22 | G12*5,4%*0,36 | 5183753.76
- | Chi phí thiết kế lần 3 (lặp lại cụm công trình) | TV23 | (G13+G14)*5,4%*0,18 | 3327117.12
c | Thẩm tra thiết kế và dự toán | TV3 | Tối thiểu | 4000000
d | Giám sát thi công xây dựng và thiết bị | TV4 | Theo kết quả thẩm tra | 28055000
4 | Chi phí khác: | G4 | K1+...+K4 | 12500000
- | - Hạng mục chung | K1 | Theo kết quả thẩm tra | 0
- | - Thẩm định Báo cáo KTKT | K2 | Theo kết quả thẩm tra | 0
- | - Quyết toán công trình | K3 | 0,95%*TMĐT | 9500000
- | - Bảo hiểm công trình | K4 | Tạm tính | 3000000
5 | Chi phí dự phòng: | G5 | DP1 | 23862901
| - Do yếu tố khối lượng phát sinh | DP1 | Tạm tính | 23862901
| Tổng cộng(1+2+3+4+5) | G | G1+...+G5 | 1000000000.12 | 0.12
Chuyên viên
Trần Văn Tân

## TĐ đèn (hidden)
DỰ TOÁN TỔNG MỨC ĐẦU TƯ
CÔNG TRÌNH: Lắp đặt các cụm đèn tín hiệu trên địa bàn huyện Phong Điền
TT | Hạng mục chi phí | Ký hiệu | Cách tính | Thành tiền
1 | Chi phí xây lắp | G1 | G11+...+G14 | 875895000
a | Nút giao Đường tỉnh 9 và Đường tỉnh 6 | G11 | Theo kết quả thẩm tra | 266945000
b | Nút giao Quốc lộ 49B và Đường tỉnh 4 | G12 | Theo kết quả thẩm tra | 266654000 | 608950000
c | Nút giao Quốc lộ 1A và Đường tỉnh 11B và Đường tỉnh 11A | G13 | Theo kết quả thẩm tra | 203081000 | 643875900.88
d | Nút giao Quốc lộ 1A và Đường tỉnh 17 | G14 | Theo kết quả thẩm tra | 139215000
d | Nút giao Quốc lộ 1A và Đường tỉnh 17 | G14 | Theo kết quả thẩm tra | 139215000
2 | Chi phí quản lý dự án: | G2 | Theo kết quả thẩm tra | 27761000
3 | Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: | G3 | TV1+...+TV4 | 59981099.12
a | Chi phí khảo sát địa hình (hỗ trợ) | TV1 | hỗ trợ | 5000000
b | Lập BCKTK | TV2 | TV21+...+TV23 | 22925900.88
- | Chi phí thiết kế lần đầu | TV21 | G11*5,4%*1,0 | 14415030
- | Chi phí thiết kế lần 2 (lặp lại cụm công trình) | TV22 | G12*5,4%*0,36 | 5183753.76
- | Chi phí thiết kế lần 3 (lặp lại cụm công trình) | TV23 | (G13+G14)*5,4%*0,18 | 3327117.12
c | Thẩm tra thiết kế và dự toán | TV3 | Tối thiểu | 4000000
d | Giám sát thi công xây dựng và thiết bị | TV4 | Theo kết quả thẩm tra | 28055000
4 | Chi phí khác: | G4 | K1+...+K4 | 12500000
- | - Hạng mục chung | K1 | Theo kết quả thẩm tra | 0
- | - Thẩm định Báo cáo KTKT | K2 | Theo kết quả thẩm tra | 0
- | - Quyết toán công trình | K3 | 0,95%*TMĐT | 9500000
- | - Bảo hiểm công trình | K4 | Tạm tính | 3000000
5 | Chi phí dự phòng: | G5 | DP1 | 23862901
| - Do yếu tố khối lượng phát sinh | DP1 | Tạm tính | 23862901
| Tổng cộng(1+2+3+4+5) | G | G1+...+G5 | 1000000000.12 | 0.12
Chuyên viên
Trần Văn Tân

## DTHD (hidden)
DỰ TOÁN TỔNG MỨC ĐẦU TƯ
CÔNG TRÌNH: TRẠM BƠM HÓI DƯƠNG, XÃ ĐIỀN HÒA
TT | Hạng mục chi phí | Ký hiệu | Cách tính | Thành tiền
1 | Chi phí xây dựng: | G1 | Theo kết quả thẩm tra | 849229000
2 | Chi phí thiết bị | G2 | Theo kết quả thẩm tra | 311850000
3 | Chi phí quản lý dự án: | G3 | Theo kết quả thẩm tra | 27761000
4 | Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: | G4 | TV1+...+TV4 | 88704000
- | - Chi phí khảo sát + Lập BCKTK | TV1 | Theo kết quả thẩm tra | 56209674
- | - Thẩm tra thiết kế và dự toán | TV2 | Theo kết quả thẩm tra | 4000000
- | - Lập hồ sơ mời thầu, chọn thầu XD | TV3 | Theo kết quả thẩm tra | 4192000
- | - Giám sát thi công xây dựng và thiết bị | TV4 | Theo kết quả thẩm tra | 24302000
5 | Chi phí khác: | G5 | K1+...+K5 | 53743000
- | - Hạng mục chung | K1 | Theo kết quả thẩm tra | 34789000
- | - Thẩm định Báo cáo KTKT | K2 | Theo kết quả thẩm tra | 266000
- | - Thẩm định HTMT và kết quả LCNT | K3 | Theo kết quả thẩm tra | 2000000
- | - Quyết toán công trình | K4 | Theo kết quả thẩm tra | 13205000
- | - Bảo hiểm công trình | K5 | Theo kết quả thẩm tra | 3483000
6 | Chi phí dự phòng: | G6 | DP1 | 60017000
| - Do yếu tố khối lượng phát sinh | DP1 | Theo kết quả thẩm tra | 60017000
| Tổng cộng(1+2+3+4+5+6) | G | G1+...+G6 | 1391304000 | 1392132000
0
Chuyên viên
Trần Văn Tân

## TB HD (hidden)
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 3 năm 2018 của UBND huyện Phong Điền)
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Ghi chú
I | Phần công việc đã thực hiện | 60475674
- | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát và Lập hồ sơ Báo cáo KTKT | 56209674 | Ngân sách nhà nước và huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 30 ngày
- | Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán | 4000000 |  | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 10 ngày
- | Thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật | 266000
II | Phần công việc chưa thực hiện | 1330828000
a | Phần công việc không tổ chức lựa chọn nhà thầu | 75222000
- | Thẩm định HSMT và HSDT | 2000000 | Ngân sách nhà nước và huy động hợp pháp khác
- | Chi phí dự phòng | 60017000
- | Chi phí quyết toán | 13205000
b | Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu | 1255606000
- | Gói thầu số 03: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu | 4192000 | Ngân sách nhà nước và huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | 10 ngày
- | Gói thầu số 04: Thuê tư vấn quản lý dự án | 27761000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | Theo hợp đồng
- | Gói thầu số 05: Toàn bộ phần chi phí xây lắp+ Chi phí thiết bị và chi phí hạng mục chung | 1195868000 |  | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Một giai đoạn 01 túi hồ sơ | Quý II năm 2018 | Trọn gói | 150 ngày | Chi phí xây lắp+ Chi phí thiết bị và chi phí hạng mục chung | 12122000 | #VALUE!
- | Gói thầu số 06: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình | 24302000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | Theo gói thầu số 05
- | Gói thầu số 07: Bảo hiểm xây dựng | 3483000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | Theo hợp đồng
| Tổng cộng | 1391304000
|  | 1392132000 | 1331287000 | 1198158300
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Tờ trình số: 22/TTr-TCKH ngày 20 tháng 3 năm 2018 của Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Phong Điền)
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Ghi chú
I | Phần công việc đã thực hiện | 60475674
- | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát và Lập hồ sơ Báo cáo KTKT | 56209674 | Ngân sách nhà nước và huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 30 ngày
- | Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán | 4000000 |  | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 10 ngày
- | Thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật | 266000
II | Phần công việc chưa thực hiện | 1330828000
a | Phần công việc không tổ chức lựa chọn nhà thầu | 75222000
- | Thẩm định HSMT và HSDT | 2000000 | Ngân sách nhà nước và huy động hợp pháp khác
- | Chi phí dự phòng | 60017000
- | Chi phí quyết toán | 13205000
b | Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu | 1255606000
- | Gói thầu số 03: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu | 4192000 | Ngân sách nhà nước và huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | 10 ngày
- | Gói thầu số 04: Thuê tư vấn quản lý dự án | 27761000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | Theo hợp đồng |  | 12122000
- | Gói thầu số 05: Toàn bộ phần chi phí xây lắp+ Chi phí thiết bị và chi phí hạng mục chung | 1195868000 |  | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Một giai đoạn 01 túi hồ sơ | Quý II năm 2018 | Trọn gói | 150 ngày | Chi phí xây lắp+ Chi phí thiết bị và chi phí hạng mục chung
- | Gói thầu số 06: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình | 24302000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | Theo gói thầu số 05
- | Gói thầu số 07: Bảo hiểm xây dựng | 3483000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | Theo hợp đồng
| Tổng cộng | 1391304000
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Tờ trình số: 29a/TTr-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2018 của UBND xã Phong Bình)
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Ghi chú
I | Phần công việc đã thực hiện | 108759632
- | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát địa chất và Lập hồ sơ Báo cáo KTKT | 103099000 | Ngân sách nhà nước và huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 30 ngày
- | Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán | 5360429 |  | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 10 ngày
- | Thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật | 300203
II | Phần công việc chưa thực hiện | 1391240000
a | Phần công việc không tổ chức lựa chọn nhà thầu | 16725000
- | Thẩm định HSMT và HSDT | 2000000 | Ngân sách nhà nước và huy động hợp pháp khác | [5 empty] | Cơ quan nhà nước
- | Chi phí quyết toán | 14725000
b | Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu | 1374515000
- | Gói thầu số 03: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu | 4335000 | Ngân sách nhà nước và huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | 10 ngày
- | Gói thầu số 04: Thuê tư vấn quản lý dự án | 37321000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | Theo hợp đồng
- | Gói thầu số 05: Toàn bộ phần thi công xây lắp | 1298059000 |  | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Một giai đoạn 01 túi hồ sơ | Quý II năm 2018 | Trọn gói | 180 ngày | Chi phí xây dựng+chi phí hạng mục chung và chi phí dự phòng | 12122000
- | Gói thầu số 06: Giám sát thi công xây dựng công trình | 31197122 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | Theo gói thầu số 05
- | Gói thầu số 07: Bảo hiểm xây dựng | 3602439 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | Theo hợp đồng
| Tổng cộng | 1500000000
160

## MNây (hidden)
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 3 năm 2018 của UBND huyện Phong Điền)
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Ghi chú
I | Phần công việc đã thực hiện | 108759632
- | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát địa chất và Lập hồ sơ Báo cáo KTKT | 103099000 | Ngân sách nhà nước và huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 30 ngày
- | Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán | 5360429 |  | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 10 ngày
- | Thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật | 300203
II | Phần công việc chưa thực hiện | 1391240000
a | Phần công việc không tổ chức lựa chọn nhà thầu | 77947000
- | Thẩm định HSMT và HSDT | 2000000 | Ngân sách nhà nước và huy động hợp pháp khác
- | Chi phí dự phòng | 61222000
- | Chi phí quyết toán | 14725000
b | Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu | 1313293000
- | Gói thầu số 03: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu | 4335000 | Ngân sách nhà nước và huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | 10 ngày
- | Gói thầu số 04: Thuê tư vấn quản lý dự án | 37321000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | Theo hợp đồng
- | Gói thầu số 05: Toàn bộ phần thi công xây lắp | 1236837000 |  | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Một giai đoạn 01 túi hồ sơ | Quý II năm 2018 | Trọn gói | 180 ngày | Chi phí xây dựng+chi phí hạng mục chung | 12122000 | #VALUE!
- | Gói thầu số 06: Giám sát thi công xây dựng công trình | 31197122 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | Theo gói thầu số 05
- | Gói thầu số 07: Bảo hiểm xây dựng | 3602439 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | Theo hợp đồng
| Tổng cộng | 1500000000
332500
|  | 1500332500 | 1498946500
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Tờ trình số: 21/TTr-TCKH ngày 20 tháng 3 năm 2018 của Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Phong Điền)
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Ghi chú
I | Phần công việc đã thực hiện | 108759632
- | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát địa chất và Lập hồ sơ Báo cáo KTKT | 103099000 | Ngân sách nhà nước và huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 30 ngày
- | Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán | 5360429 |  | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 10 ngày
- | Thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật | 300203
II | Phần công việc chưa thực hiện | 1391240000
a | Phần công việc không tổ chức lựa chọn nhà thầu | 77947000
- | Thẩm định HSMT và HSDT | 2000000 | Ngân sách nhà nước và huy động hợp pháp khác
- | Chi phí dự phòng | 61222000
- | Chi phí quyết toán | 14725000
b | Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu | 1313293000
- | Gói thầu số 03: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu | 4335000 | Ngân sách nhà nước và huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | 10 ngày
- | Gói thầu số 04: Thuê tư vấn quản lý dự án | 37321000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | Theo hợp đồng |  | 12122000
- | Gói thầu số 05: Toàn bộ phần thi công xây lắp | 1236837000 |  | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Một giai đoạn 01 túi hồ sơ | Quý II năm 2018 | Trọn gói | 180 ngày | Chi phí xây dựng+chi phí hạng mục chung
- | Gói thầu số 06: Giám sát thi công xây dựng công trình | 31197122 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | Theo gói thầu số 05
- | Gói thầu số 07: Bảo hiểm xây dựng | 3602439 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | Theo hợp đồng
| Tổng cộng | 1500000000
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Tờ trình số: 29a/TTr-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2018 của UBND xã Phong Bình)
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Ghi chú
I | Phần công việc đã thực hiện | 108759632
- | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát địa chất và Lập hồ sơ Báo cáo KTKT | 103099000 | Ngân sách nhà nước và huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 30 ngày
- | Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán | 5360429 |  | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 10 ngày
- | Thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật | 300203
II | Phần công việc chưa thực hiện | 1391240000
a | Phần công việc không tổ chức lựa chọn nhà thầu | 16725000
- | Thẩm định HSMT và HSDT | 2000000 | Ngân sách nhà nước và huy động hợp pháp khác | [5 empty] | Cơ quan nhà nước
- | Chi phí quyết toán | 14725000
b | Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu | 1374515000
- | Gói thầu số 03: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu | 4335000 | Ngân sách nhà nước và huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | 10 ngày
- | Gói thầu số 04: Thuê tư vấn quản lý dự án | 37321000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | Theo hợp đồng
- | Gói thầu số 05: Toàn bộ phần thi công xây lắp | 1298059000 |  | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Một giai đoạn 01 túi hồ sơ | Quý II năm 2018 | Trọn gói | 180 ngày | Chi phí xây dựng+chi phí hạng mục chung và chi phí dự phòng | 12122000
- | Gói thầu số 06: Giám sát thi công xây dựng công trình | 31197122 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | Theo gói thầu số 05
- | Gói thầu số 07: Bảo hiểm xây dựng | 3602439 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | Theo hợp đồng
| Tổng cộng | 1500000000
160

## 257 pb (hidden)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ DỰ TOÁN
CÔNG TRÌNH: Trạm bơm Mạc Nậy+Vìn, xã Phong Bình
ĐỊA ĐIỂM XD: TT PHONG ĐIỀN, XÃ PHONG MỸ, PHONG HÒA, HUYỆN PHONG ĐIỀN
TT | Hạng mục chi phí | Ký hiệu | Cách tính | Thành tiền
1 | Chi phí xây dựng: | G1 | Theo kết quả thẩm tra | 1200813000
2 | Chi phí quản lý dự án: | G2 | Theo kết quả thẩm tra | 37321000
3 | Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: | G3 | TV1+...+TV4 | 143992000
- | - Chi phí khảo sát | TV1 | Theo kết quả thẩm tra | 29729000
- | - Chi phí Lập BCKTK | TV2 | Theo kết quả thẩm tra | 73370000
- | - Thẩm tra thiết kế và dự toán | TV2 | Theo kết quả thẩm tra | 5360429
- | - Lập hồ sơ mời thầu, chọn thầu XD | TV3 | Theo kết quả thẩm tra | 4335000
- | - Giám sát thi công xây dựng | TV4 | Theo kết quả thẩm tra | 31197122
4 | Chi phí khác: | G4 | K1+...+K5 | 56652000
- | - Hạng mục chung | K1 | Theo kết quả thẩm tra | 36024000
- | - Thẩm định Báo cáo KTKT | K2 | Theo kết quả thẩm tra | 300203
- | - Thẩm định HTMT và kết quả LCNT | K3 | Theo kết quả thẩm tra | 2000000
- | - Quyết toán công trình | K4 | Theo kết quả thẩm tra | 14725000
- | - Bảo hiểm công trình | K5 | Theo kết quả thẩm tra | 3602439
5 | Chi phí dự phòng: | G5 | DP1 | 61222000
| - Do yếu tố khối lượng phát sinh | DP1 |  | 61222000 | 0
| Tổng cộng(1+2+3+4+5) | G | G1+...+G5 | 1500000000
Chuyên viên
Trần Văn Tân

## 135 (hidden)
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 3 năm 2018 của UBND huyện Phong Điền)
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Ghi chú
I | Phần công việc đã thực hiện | 43564000
- | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát địa hình và Lập hồ sơ Báo cáo KTKT | 40902000 | Ngân sách nhà nước và huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 30 ngày
- | Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán | 2519000 |  | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 10 ngày
- | Thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật | 143000
II | Phần công việc chưa thực hiện | 706436000
a | Phần công việc không tổ chức lựa chọn nhà thầu | 35400000
- | Chi phí quản lý dự án | 16674000 | Ngân sách nhà nước và huy động hợp pháp khác | [5 empty] | Cơ quan nhà nước
- | Chi phí quyết toán | 7125000
- | Chi phí dự phòng | 11601000
b | Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu | 671036000
- | Gói thầu số 03: Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất | 0 | Ngân sách nhà nước và huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | 10 ngày
- | Gói thầu số 04: Thẩm định hồ sơ yêu cầu và đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu | 0 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | 10 ngày
- | Gói thầu số 03: Toàn bộ phần thi công xây lắp | 649684000 |  | Chỉ định thầu | Một giai đoạn 01 túi hồ sơ | Quý II năm 2018 | Trọn gói | 75 ngày | Chi phí xây dựng+chi phí hạng mục chung | 12122000 | #VALUE!
- | Gói thầu số 04: Giám sát thi công xây dựng công trình | 20009000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | Theo gói thầu số 03
- | Gói thầu số 05: Bảo hiểm xây dựng | 1343000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | Theo hợp đồng
| Tổng cộng | 750000000
332500
|  | 738399000 | 664559100
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Tờ trình số: 20/TTr-TCKH ngày 20 tháng 3 năm 2018 của Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Phong Điền)
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Ghi chú
I | Phần công việc đã thực hiện | 43564000
- | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát địa hình và Lập hồ sơ Báo cáo KTKT | 40902000 | Ngân sách nhà nước và huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 30 ngày
- | Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán | 2519000 |  | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 10 ngày
- | Thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật | 143000
II | Phần công việc chưa thực hiện | 706436000
a | Phần công việc không tổ chức lựa chọn nhà thầu | 35400000
- | Chi phí quản lý dự án | 16674000 | Ngân sách nhà nước và huy động hợp pháp khác | [5 empty] | Cơ quan nhà nước
- | Chi phí quyết toán | 7125000
- | Chi phí dự phòng | 11601000
b | Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu | 671036000
- | Gói thầu số 03: Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất | 0 | Ngân sách nhà nước và huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | 10 ngày
- | Gói thầu số 04: Thẩm định hồ sơ yêu cầu và đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu | 0 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | 10 ngày
- | Gói thầu số 03: Toàn bộ phần thi công xây lắp | 649684000 |  | Chỉ định thầu | Một giai đoạn 01 túi hồ sơ | Quý II năm 2018 | Trọn gói | 75 ngày | Chi phí xây dựng+chi phí hạng mục chung
- | Gói thầu số 04: Giám sát thi công xây dựng công trình | 20009000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | Theo gói thầu số 03
- | Gói thầu số 05: Bảo hiểm xây dựng | 1343000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | Theo hợp đồng
| Tổng cộng | 750000000

## THPTHU (hidden)
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 3 năm 2018 của UBND huyện Phong Điền)
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Ghi chú
I | Phần công việc đã thực hiện | 146712000
- | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát địa chất và Lập hồ sơ Báo cáo KTKT | 135801000 | Ngân sách nhà nước và huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 30 ngày
- | Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán | 10493000 |  | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 10 ngày
- | Thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật | 418000
II | Phần công việc chưa thực hiện | 2053288000
a | Phần công việc không tổ chức lựa chọn nhà thầu | 152160000
- | Thẩm định HSMT và HSDT | 2000000 | Ngân sách nhà nước và huy động hợp pháp khác
- | Chi phí dự phòng | 129260000
- | Chi phí quyết toán | 20900000
b | Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu | 1901128000
- | Gói thầu số 03: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu | 7436000 | Ngân sách nhà nước và huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | 10 ngày
- | Gói thầu số 04: Thuê tư vấn quản lý dự án | 51360000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | Theo hợp đồng |  | 12122000 | 12122000
- | Gói thầu số 05: Toàn bộ phần thi công xây lắp | 1781482000 |  | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Một giai đoạn 01 túi hồ sơ | Quý II năm 2018 | Trọn gói | 180 ngày | Chi phí xây dựng+chi phí hạng mục chung
- | Gói thầu số 06: Giám sát thi công xây dựng công trình | 56547000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | Theo gói thầu số 05
- | Gói thầu số 07: Bảo hiểm xây dựng | 4303435 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | Theo hợp đồng
| Tổng cộng | 2200000000
332500
|  | 4635935 | 3249935
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Tờ trình số: 19/TTr-TCKH ngày 20 tháng 3 năm 2018 của Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Phong Điền)
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Ghi chú
I | Phần công việc đã thực hiện | 146712000
- | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát địa chất và Lập hồ sơ Báo cáo KTKT | 135801000 | Ngân sách nhà nước và huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 30 ngày
- | Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán | 10493000 |  | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 10 ngày
- | Thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật | 418000
II | Phần công việc chưa thực hiện | 2053288000
a | Phần công việc không tổ chức lựa chọn nhà thầu | 152160000
- | Thẩm định HSMT và HSDT | 2000000 | Ngân sách nhà nước và huy động hợp pháp khác
- | Chi phí dự phòng | 129260000
- | Chi phí quyết toán | 20900000
b | Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu | 1901128000
- | Gói thầu số 03: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu | 7436000 | Ngân sách nhà nước và huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | 10 ngày
- | Gói thầu số 04: Thuê tư vấn quản lý dự án | 51360000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | Theo hợp đồng
- | Gói thầu số 05: Toàn bộ phần thi công xây lắp | 1781482000 |  | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Một giai đoạn 01 túi hồ sơ | Quý II năm 2018 | Trọn gói | 180 ngày | Chi phí xây dựng+chi phí hạng mục chung | 12122000
- | Gói thầu số 06: Giám sát thi công xây dựng công trình | 56547000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | Theo gói thầu số 05
- | Gói thầu số 07: Bảo hiểm xây dựng | 4303435 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | Theo hợp đồng
| Tổng cộng | 2200000000
160

## Sheet5 (hidden)
DỰ TOÁN TỔNG MỨC ĐẦU TƯ
CÔNG TRÌNH: ĐƯỜNG DÂN SINH KẾT HỢP SẢN XUẤT THÔN 1, XÃ ĐIỀN HÒA
TT | Hạng mục chi phí | Ký hiệu | Cách tính | Thành Tiền
I | Chi phí xây lắp | G1 | A1+A2 | 870335000
1 | Tuyến thôn 1 | A1 | Dự toán thẩm định | 459041000
2 | Tuyến kiệt ông Lý | A2 | Dự toán thẩm định | 411294000
II | Chi phí quản lý dự án | G2 | G1*2,936%*0,8 | 20442000
III | Chi phí tư vấn đầu tư | G3 | TV1+…+TV6 | 94979000
1 | Chi phí khảo sát | TV1 | Dự toán thẩm định | 12788000
2 | Chi phí lập BCKTKT | TV2 | G1*5,4% | 46998000
3 | Chi phí thẩm tra BCKTKT | TV3 | G1*(0,17+0,166)%*1,2 | 3509000
4 | Chi phí lập HSYC, đánh giá HSĐX | TV4 | G1*0,346%*0,6 | 1807000
5 | Chi phía thẩm định HSYC, kết quả lựa chọn nhà thầu | TV5 | Tối thiểu | 2000000
6 | Chi phí giám sát thi công xây dựng | TV6 | G1*3,203% | 27877000
IV | Chi phí khác | G4 | K1+…+K4 | 47097000
1 | Chi phí hạng mục chung | K1 | G1*4% | 34813000
2 | Chi phí thẩm định BCKTKT CQCM QLNN | K2 | TMĐT*0,019%*0,5 | 105000
3 | Bảo hiểm công trình | K3 | G1*0,215% | 1871000
4 | Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán | K4 | TMĐT*0,95% | 10308000
V | Chi phí dự phòng | G5 | (G1+…+G4)*5% | 51643000
Tổng cộng: |  | G | G1+…+G5 | 1084496000
Chuyên viên
Trần Văn Tân

## đhoa (hidden)
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 3 năm 2018 của UBND huyện Phong Điền)
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Ghi chú
I | Phần công việc đã thực hiện | 63400380
- | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát địa hình và Lập hồ sơ Báo cáo KTKT | 59786187 | Ngân sách nhà nước và huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 30 ngày
- | Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán | 3509193 |  | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 10 ngày
- | Thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật | 105000
II | Phần công việc chưa thực hiện | 1021096000
a | Phần công việc không tổ chức lựa chọn nhà thầu | 82393000
- | Chi phí quản lý dự án | 20442000 | Ngân sách nhà nước và huy động hợp pháp khác | [5 empty] | Cơ quan nhà nước
- | Chi phí quyết toán | 10308000
- | Chi phí dự phòng | 51643000
b | Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu | 938703000
- | Gói thầu số 03: Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất | 1807000 | Ngân sách nhà nước và huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | 10 ngày
- | Gói thầu số 04: Thẩm định hồ sơ yêu cầu và đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu | 2000000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | 10 ngày
- | Gói thầu số 05: Toàn bộ phần thi công xây lắp | 905148419 |  | Chỉ định thầu | Một giai đoạn 01 túi hồ sơ | Quý II năm 2018 | Trọn gói | 75 ngày | Chi phí xây dựng+chi phí hạng mục chung | 12122000 | #VALUE!
- | Gói thầu số 06: Giám sát thi công xây dựng công trình | 27876846 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | Theo gói thầu số 05
- | Gói thầu số 07: Bảo hiểm xây dựng | 1871221 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | Theo hợp đồng
| Tổng cộng | 1084496000
332500
|  | 1032853000 | 929567700
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Tờ trình số: 18/TTr-TCKH ngày 20 tháng 3 năm 2018 của Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Phong Điền)
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Ghi chú
I | Phần công việc đã thực hiện | 63400380
- | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát địa hình và Lập hồ sơ Báo cáo KTKT | 59786187 | Ngân sách nhà nước và huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 30 ngày
- | Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán | 3509193 |  | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 10 ngày
- | Thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật | 105000
II | Phần công việc chưa thực hiện | 1021096000
a | Phần công việc không tổ chức lựa chọn nhà thầu | 82393000
- | Chi phí quản lý dự án | 20442000 | Ngân sách nhà nước và huy động hợp pháp khác | [5 empty] | Cơ quan nhà nước
- | Chi phí quyết toán | 10308000
- | Chi phí dự phòng | 51643000
b | Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu | 938703000
- | Gói thầu số 03: Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất | 1807000 | Ngân sách nhà nước và huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | 10 ngày
- | Gói thầu số 04: Thẩm định hồ sơ yêu cầu và đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu | 2000000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | 10 ngày
- | Gói thầu số 05: Toàn bộ phần thi công xây lắp | 905148419 |  | Chỉ định thầu | Một giai đoạn 01 túi hồ sơ | Quý II năm 2018 | Trọn gói | 75 ngày | Chi phí xây dựng+chi phí hạng mục chung
- | Gói thầu số 06: Giám sát thi công xây dựng công trình | 27876846 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | Theo gói thầu số 05
- | Gói thầu số 07: Bảo hiểm xây dựng | 1871221 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | Theo hợp đồng
| Tổng cộng | 1084496000

## KH MNPTH (hidden)
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 3 năm 2018 của UBND huyện Phong Điền)
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Ghi chú
I | Phần công việc đã thực hiện | 124729000
- | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát địa chất và Lập hồ sơ Báo cáo KTKT | 106143000 | Ngân sách nhà nước và huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 30 ngày
- | Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán | 17921000 |  | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 10 ngày
- | Thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật | 665000
II | Phần công việc chưa thực hiện | 3375271000
a | Phần công việc không tổ chức lựa chọn nhà thầu | 128282000
- | Thẩm định HSMT và HSDT | 2000000 | Ngân sách nhà nước và huy động hợp pháp khác
- | Chi phí dự phòng | 93032000
- | Chi phí quyết toán | 33250000
b | Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu | 3246989000
- | Gói thầu số 03: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu | 12700000 | Ngân sách nhà nước và huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | 10 ngày
- | Gói thầu số 04: Thuê tư vấn quản lý dự án | 87712000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | Theo hợp đồng
- | Gói thầu số 05: Toàn bộ phần thi công xây lắp | 3042657000 |  | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Một giai đoạn 01 túi hồ sơ | Quý II năm 2018 | Trọn gói | 180 ngày | Chi phí xây dựng+chi phí hạng mục chung | 12122000 | #VALUE!
- | Gói thầu số 06: Giám sát thi công xây dựng công trình | 96571000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | Theo gói thầu số 05
- | Gói thầu số 07: Bảo hiểm xây dựng | 7349413 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | Theo hợp đồng
| Tổng cộng | 3500000000
332500
|  | 3500332500 | 3498946500
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Tờ trình số: 17/TTr-TCKH ngày 20 tháng 3 năm 2018 của Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Phong Điền)
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Ghi chú
I | Phần công việc đã thực hiện | 124729000
- | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát địa chất và Lập hồ sơ Báo cáo KTKT | 106143000 | Ngân sách nhà nước và huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 30 ngày
- | Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán | 17921000 |  | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 10 ngày
- | Thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật | 665000
II | Phần công việc chưa thực hiện | 3375271000
a | Phần công việc không tổ chức lựa chọn nhà thầu | 128282000
- | Thẩm định HSMT và HSDT | 2000000 | Ngân sách nhà nước và huy động hợp pháp khác
- | Chi phí dự phòng | 93032000
- | Chi phí quyết toán | 33250000
b | Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu | 3246989000
- | Gói thầu số 03: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu | 12700000 | Ngân sách nhà nước và huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | 10 ngày
- | Gói thầu số 04: Thuê tư vấn quản lý dự án | 87712000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | Theo hợp đồng
- | Gói thầu số 05: Toàn bộ phần thi công xây lắp | 3042657000 |  | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Một giai đoạn 01 túi hồ sơ | Quý II năm 2018 | Trọn gói | 180 ngày | Chi phí xây dựng+chi phí hạng mục chung
- | Gói thầu số 06: Giám sát thi công xây dựng công trình | 96571000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | Theo gói thầu số 05
- | Gói thầu số 07: Bảo hiểm xây dựng | 7349413 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | Theo hợp đồng
| Tổng cộng | 3500000000

## MN PtHU (hidden)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ DỰ TOÁN
CÔNG TRÌNH: Trường Mầm non Phong Thu
ĐỊA ĐIỂM XD: TT PHONG ĐIỀN, XÃ PHONG MỸ, PHONG HÒA, HUYỆN PHONG ĐIỀN
TT | Hạng mục chi phí | Ký hiệu | Cách tính | Thành tiền
1 | Chi phí xây dựng: | G1 | Theo kết quả thẩm tra | 2939765000
2 | Chi phí quản lý dự án: | G2 | Theo kết quả thẩm tra | 87712000
3 | Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: | G3 | TV1+...+TV4 | 233335000
- | - Chi phí khảo sát và Lập BCKTK | TV1 | Theo kết quả thẩm tra | 32519000
- | - Chi phí Lập BCKTK | TV2 | Theo kết quả thẩm tra | 73624000
- | - Thẩm tra thiết kế và dự toán | TV2 | Theo kết quả thẩm tra | 17921000
- | - Lập hồ sơ mời thầu, chọn thầu XD | TV3 | Theo kết quả thẩm tra | 12700000
- | - Giám sát thi công xây dựng | TV4 | Theo kết quả thẩm tra | 96571000
4 | Chi phí khác: | G4 | K1+...+K5 | 146156000
- | - Hạng mục chung | K1 | Theo kết quả thẩm tra | 102892000
- | - Thẩm định Báo cáo KTKT | K2 | Theo kết quả thẩm tra | 665000
- | - Thẩm định HTMT và kết quả LCNT | K3 | Theo kết quả thẩm tra | 2000000
- | - Quyết toán công trình | K4 | Theo kết quả thẩm tra | 33250000
- | - Bảo hiểm công trình | K5 | Theo kết quả thẩm tra | 7349413
5 | Chi phí dự phòng: | G5 | DP1 | 93032000
| - Do yếu tố khối lượng phát sinh | DP1 | Theo kết quả thẩm tra | 93032000
| Tổng cộng(1+2+3+4+5) | G | G1+...+G5 | 3500000000
Chuyên viên
Trần Văn Tân

## TMĐT XB (hidden)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ DỰ TOÁN
CÔNG TRÌNH: Đường giao thông nông thôn vào vùng kinh tế trang trại Xóm Bàu
ĐỊA ĐIỂM XD: TT PHONG ĐIỀN, XÃ PHONG MỸ, PHONG HÒA, HUYỆN PHONG ĐIỀN
TT | Hạng mục chi phí | Ký hiệu | Cách tính | Thành tiền
1 | Chi phí xây dựng: | G1 | Theo kết quả thẩm tra | 862985000
2 | Chi phí quản lý dự án: | G2 | Theo kết quả thẩm tra | 25337000
3 | Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: | G3 | TV1+...+TV4 | 79890000
- | - Chi phí khảo sát và Lập BCKTK | TV1 | Theo kết quả thẩm tra | 45263000
- | - Thẩm tra thiết kế và dự toán | TV2 | Theo kết quả thẩm tra | 4000000
- | - Lập hồ sơ mời thầu, chọn thầu XD | TV3 | Theo kết quả thẩm tra | 2986000
- | - Giám sát thi công xây dựng | TV4 | Theo kết quả thẩm tra | 27641000
4 | Chi phí khác: | G4 | K1+...+K5 | 48514000
- | - Hạng mục chung | K1 | Theo kết quả thẩm tra | 34519000
- | - Thẩm định Báo cáo KTKT | K2 | Theo kết quả thẩm tra | 209000
- | - Thẩm định HTMT và kết quả LCNT | K3 | Theo kết quả thẩm tra | 2000000
- | - Quyết toán công trình | K4 | Theo kết quả thẩm tra | 9931000
- | - Bảo hiểm công trình | K5 | Theo kết quả thẩm tra | 1855000
5 | Chi phí dự phòng: | G5 | DP1 | 28105000
| - Do yếu tố khối lượng phát sinh | DP1 | Theo kết quả thẩm tra | 28105000
| Tổng cộng(1+2+3+4+5) | G | G1+...+G5 | 1044831000
Chuyên viên
Trần Văn Tân

## đường XB (hidden)
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 3 năm 2018 của UBND huyện Phong Điền)
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Ghi chú
I | Phần công việc đã thực hiện | 49472000
- | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát địa hình và Lập Báo cáo KTKT | 45263000 | Ngân sách nhà nước và huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 30 ngày
- | Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán | 4000000 |  | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 10 ngày
- | Thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật | 209000
II | Phần công việc chưa thực hiện | 995359000
a | Phần công việc không tổ chức lựa chọn nhà thầu | 40036000
- | Thẩm định HSMT và HSDT | 2000000 | Ngân sách nhà nước và huy động hợp pháp khác
- | Chi phí quyết toán | 9931000
- | Chi phí dự phòng | 28105000
b | Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu | 955323000
- | Gói thầu số 03: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu | 2986000 | Ngân sách nhà nước và huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | 10 ngày
- | Gói thầu số 04: Thuê tư vấn quản lý dự án | 25337000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | Theo hợp đồng
- | Gói thầu số 05: Toàn bộ phần thi công xây lắp | 897504000 |  | Chỉ định thầu | Một giai đoạn 01 túi hồ sơ | Quý II năm 2018 | Trọn gói | 120 ngày | Chi phí xây dựng+chi phí hạng mục chung | 12122000 | #VALUE!
- | Gói thầu số 06: Giám sát thi công xây dựng công trình | 27641000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | Theo gói thầu số 05
- | Gói thầu số 07: Bảo hiểm xây dựng | 1855000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | Theo hợp đồng
| Tổng cộng | 1044831000
|  | 994839000 | 696387300
1045337000
|  | 2090168000 | 2088782000
|  | 1044831000 | 1016726000
915053400
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Tờ trình số: 16/TTr-TCKH ngày 20 tháng 3 năm 2018 của Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Phong Điền)
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Ghi chú
I | Phần công việc đã thực hiện | 49472000
- | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát địa hình và Lập Báo cáo KTKT | 45263000 | Ngân sách nhà nước và huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 30 ngày
- | Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán | 4000000 |  | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 10 ngày
- | Thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật | 209000
II | Phần công việc chưa thực hiện | 995359000
a | Phần công việc không tổ chức lựa chọn nhà thầu | 40036000
- | Thẩm định HSMT và HSDT | 2000000 | Ngân sách nhà nước và huy động hợp pháp khác
- | Chi phí quyết toán | 9931000
- | Chi phí dự phòng | 28105000
b | Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu | 955323000
- | Gói thầu số 03: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu | 2986000 | Ngân sách nhà nước và huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | 10 ngày
- | Gói thầu số 04: Thuê tư vấn quản lý dự án | 25337000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | Theo hợp đồng
[10 empty] | 12122000 | 12122000
- | Gói thầu số 05: Toàn bộ phần thi công xây lắp | 897504000 |  | Chỉ định thầu | Một giai đoạn 01 túi hồ sơ | Quý II năm 2018 | Trọn gói | 120 ngày | Chi phí xây dựng+chi phí hạng mục chung
- | Gói thầu số 06: Giám sát thi công xây dựng công trình | 27641000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | Theo gói thầu số 05
- | Gói thầu số 07: Bảo hiểm xây dựng | 1855000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | Theo hợp đồng
| Tổng cộng | 1044831000

## tmđt ĐườngTP (hidden)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ DỰ TOÁN
CÔNG TRÌNH: Đường liên thôn Trạch Phổ-Thuận Hòa, Chùa Thiềm Thượng, xã Phong Hòa
ĐỊA ĐIỂM XD: TT PHONG ĐIỀN, XÃ PHONG MỸ, PHONG HÒA, HUYỆN PHONG ĐIỀN
TT | Hạng mục chi phí | Ký hiệu | Cách tính | Thành tiền
1 | Chi phí xây dựng: | G1 | Theo kết quả thẩm tra | 1446817000
2 | Chi phí quản lý dự án: | G2 | Theo kết quả thẩm tra | 38617000
3 | Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: | G3 | TV1+...+TV5 | 119113000
- | - Chi phí khảo sát địa hình | TV1 | Theo kết quả thẩm tra | 22113000
- | - Lập BCKTKT | TV2 | Theo kết quả thẩm tra | 41985000
- | - Thẩm tra thiết kế và dự toán | TV3 | Theo kết quả thẩm tra | 3667000
- | - Lập hồ sơ mời thầu, chọn thầu XD | TV4 | Theo kết quả thẩm tra | 5006000
- | - Giám sát thi công xây dựng | TV5 | Theo kết quả thẩm tra | 46342000
4 | Chi phí khác: | G4 | K1+...+K6 | 79243000
- | - Hạng mục chung | K1 | Theo kết quả thẩm tra | 57873000
- | - Thẩm định Báo cáo KTKT | K2 | Theo kết quả thẩm tra | 334400
- | - Thẩm định hồ sơ mời thầu | K3 | Theo kết quả thẩm tra | 723000
- | - Thẩm định kết quả LCNT | K4 | Theo kết quả thẩm tra | 723000
- | - Quyết toán công trình | K5 | Theo kết quả thẩm tra | 16479000
- | - Bảo hiểm công trình | K6 | Theo kết quả thẩm tra | 3111000
5 | Chi phí dự phòng: | G5 | DP1 | 49992000
| - Do yếu tố khối lượng phát sinh | DP1 | Theo kết quả thẩm tra | 49992000
| Tổng cộng(1+2+3+4+5) | G | G1+...+G5 | 1733782000

## Đường PH (hidden)
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 3 năm 2018 của UBND huyện Phong Điền)
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Ghi chú
I | Phần công việc đã thực hiện | 68099400
- | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát địa hình và Lập Báo cáo KTKT | 64098000 | Ngân sách nhà nước và huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 30 ngày
- | Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán | 3667000 |  | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 10 ngày
- | Thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật | 334400
II | Phần công việc chưa thực hiện | 1665683000
a | Phần công việc không tổ chức lựa chọn nhà thầu | 67917000
- | Thẩm định HSMT và HSDT | 1446000 | Ngân sách nhà nước và huy động hợp pháp khác
- | Chi phí dự phòng | 49992000
- | Chi phí quyết toán | 16479000
b | Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu | 1597766000
- | Gói thầu số 03: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu | 5006000 | Ngân sách nhà nước và huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | 10 ngày
- | Gói thầu số 04: Thuê tư vấn quản lý dự án | 38617000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | Theo hợp đồng |  | 12122000 | 12122000
- | Gói thầu số 05: Toàn bộ phần thi công xây lắp | 1504690000 |  | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Một giai đoạn 01 túi hồ sơ | Quý II năm 2018 | Trọn gói | 90 ngày | Chi phí xây dựng+chi phí hạng mục chung
- | Gói thầu số 06: Giám sát thi công xây dựng công trình | 46342000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | Theo gói thầu số 05
- | Gói thầu số 07: Bảo hiểm xây dựng | 3111000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | Theo hợp đồng
| Tổng cộng | 1733782000
|  | -46881000 | -32816700
3990000
|  | 7101000 | 5715000
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Tờ trình số: 15/TTr-TCKH ngày 20 tháng 3 năm 2018 của Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Phong Điền)
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Ghi chú
I | Phần công việc đã thực hiện | 68099400
- | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát địa hình và Lập Báo cáo KTKT | 64098000 | Ngân sách nhà nước và huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 30 ngày
- | Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán | 3667000 |  | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 10 ngày
- | Thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật | 334400
II | Phần công việc chưa thực hiện | 1665683000
a | Phần công việc không tổ chức lựa chọn nhà thầu | 67917000
- | Thẩm định HSMT và HSDT | 1446000 | Ngân sách nhà nước và huy động hợp pháp khác
- | Chi phí dự phòng | 49992000
- | Chi phí quyết toán | 16479000
b | Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu | 1597766000
- | Gói thầu số 03: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu | 5006000 | Ngân sách nhà nước và huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | 10 ngày
- | Gói thầu số 04: Thuê tư vấn quản lý dự án | 38617000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | Theo hợp đồng
- | Gói thầu số 05: Toàn bộ phần thi công xây lắp | 1504690000 |  | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Một giai đoạn 01 túi hồ sơ | Quý II năm 2018 | Trọn gói | 90 ngày | Chi phí xây dựng+chi phí hạng mục chung | 12122000 | #VALUE!
- | Gói thầu số 06: Giám sát thi công xây dựng công trình | 46342000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | Theo gói thầu số 05
- | Gói thầu số 07: Bảo hiểm xây dựng | 3111000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | Theo hợp đồng
| Tổng cộng | 1733782000

## MN PH1 (hidden)
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 3 năm 2018 của UBND huyện Phong Điền)
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Ghi chú
I | Phần công việc đã thực hiện | 196889000
- | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát địa chất và Lập hồ sơ Báo cáo KTKT | 178497000 | Ngân sách nhà nước và huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 30 ngày
- | Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán | 17727000 |  | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 10 ngày
- | Thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật | 665000
II | Phần công việc chưa thực hiện | 3303111000
a | Phần công việc không tổ chức lựa chọn nhà thầu | 91278000
- | Thẩm định HSMT và HSDT | 2000000 | Ngân sách nhà nước và huy động hợp pháp khác
- | Chi phí dự phòng | 56028000
- | Chi phí quyết toán | 33250000
b | Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu | 3211833000
- | Gói thầu số 03: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu | 12562000 | Ngân sách nhà nước và huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | 10 ngày
- | Gói thầu số 04: Thuê tư vấn quản lý dự án | 86762000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | Theo hợp đồng
- | Gói thầu số 05: Toàn bộ phần thi công xây lắp | 3009713000 |  | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Một giai đoạn 01 túi hồ sơ | Quý II năm 2018 | Trọn gói | 180 ngày | Chi phí xây dựng+chi phí hạng mục chung | 12122000 | #VALUE!
- | Gói thầu số 06: Giám sát thi công xây dựng công trình | 95526000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | Theo gói thầu số 05
- | Gói thầu số 07: Bảo hiểm xây dựng | 7269838 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | Theo hợp đồng
| Tổng cộng | 3500000000
332500
|  | 3500332500 | 3498946500
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Tờ trình số: 14/TTr-TCKH ngày 20 tháng 3 năm 2018 của Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Phong Điền)
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Ghi chú
I | Phần công việc đã thực hiện | 196889000
- | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát địa chất và Lập hồ sơ Báo cáo KTKT | 178497000 | Ngân sách nhà nước và huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 30 ngày
- | Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán | 17727000 |  | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 10 ngày
- | Thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật | 665000
II | Phần công việc chưa thực hiện | 3303111000
a | Phần công việc không tổ chức lựa chọn nhà thầu | 91278000
- | Thẩm định HSMT và HSDT | 2000000 | Ngân sách nhà nước và huy động hợp pháp khác
- | Chi phí dự phòng | 56028000
- | Chi phí quyết toán | 33250000
b | Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu | 3211833000
- | Gói thầu số 03: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu | 12562000 | Ngân sách nhà nước và huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | 10 ngày
- | Gói thầu số 04: Thuê tư vấn quản lý dự án | 86762000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | Theo hợp đồng
- | Gói thầu số 05: Toàn bộ phần thi công xây lắp | 3009713000 |  | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Một giai đoạn 01 túi hồ sơ | Quý II năm 2018 | Trọn gói | 180 ngày | Chi phí xây dựng+chi phí hạng mục chung
- | Gói thầu số 06: Giám sát thi công xây dựng công trình | 95526000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | Theo gói thầu số 05
- | Gói thầu số 07: Bảo hiểm xây dựng | 7269838 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | Theo hợp đồng
| Tổng cộng | 3500000000

## THCS PH (hidden)
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 3 năm 2018 của UBND huyện Phong Điền)
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Ghi chú
I | Phần công việc đã thực hiện | 152137000
- | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát địa chất, lập Báo cáo KTKT và đánh giá hiện trạng công trình | 142224000 | Ngân sách nhà nước và huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 30 ngày
- | Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán | 9533000 |  | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 10 ngày
- | Thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật | 380000
II | Phần công việc chưa thực hiện | 1843223000
a | Phần công việc không tổ chức lựa chọn nhà thầu | 116017000
- | Thẩm định HSMT và HSDT | 2000000 | Ngân sách nhà nước và huy động hợp pháp khác
- | Chi phí dự phòng | 95017000
- | Chi phí quyết toán | 19000000
b | Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu | 1727206000
- | Gói thầu số 03: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu | 6756000 | Ngân sách nhà nước và huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | 10 ngày
- | Gói thầu số 04: Thuê tư vấn quản lý dự án | 46658000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | Theo hợp đồng
- | Gói thầu số 05: Toàn bộ phần thi công xây lắp | 1618513000 |  | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Một giai đoạn 01 túi hồ sơ | Quý II năm 2018 | Trọn gói | 120 ngày | Chi phí xây dựng+chi phí hạng mục chung | 12122000 | #VALUE!
- | Gói thầu số 06: Giám sát thi công xây dựng công trình | 51370000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | Theo gói thầu số 05
- | Gói thầu số 07: Bảo hiểm xây dựng | 3909453 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | Theo hợp đồng
| Tổng cộng | 1995360000
1996936000
|  | 1996815000 | 1995429000
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Tờ trình số: 13/TTr-TCKH ngày 20 tháng 3 năm 2018 của Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Phong Điền)
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Ghi chú
I | Phần công việc đã thực hiện | 152137000
- | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát địa chất, lập Báo cáo KTKT và đánh giá hiện trạng công trình | 142224000 | Ngân sách nhà nước và huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 30 ngày
- | Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán | 9533000 |  | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | 10 ngày
- | Thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật | 380000
II | Phần công việc chưa thực hiện | 1843223000
a | Phần công việc không tổ chức lựa chọn nhà thầu | 116017000
- | Thẩm định HSMT và HSDT | 2000000 | Ngân sách nhà nước và huy động hợp pháp khác
- | Chi phí dự phòng | 95017000
- | Chi phí quyết toán | 19000000
b | Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu | 1727206000
- | Gói thầu số 03: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu | 6756000 | Ngân sách nhà nước và huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | 10 ngày
- | Gói thầu số 04: Thuê tư vấn quản lý dự án | 46658000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | Theo hợp đồng
- | Gói thầu số 05: Toàn bộ phần thi công xây lắp | 1618513000 |  | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Một giai đoạn 01 túi hồ sơ | Quý II năm 2018 | Trọn gói | 120 ngày | Chi phí xây dựng+chi phí hạng mục chung
- | Gói thầu số 06: Giám sát thi công xây dựng công trình | 51370000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | Theo gói thầu số 05
- | Gói thầu số 07: Bảo hiểm xây dựng | 3909453 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | Theo hợp đồng
| Tổng cộng | 1995360000

## MN PChương 2 (hidden)
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2017 của UBND huyện Phong Điền)
ĐVT: đồng
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng
I | Phần công việc không tổ chức lựa chọn nhà thầu
II | Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu
1 | Gói thầu số 03: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu | 3040000 | Ngân sách nhà nước và huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | 20 ngày
2 | Gói thầu số 04: Tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu | 3716000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | 10 ngày
3 | Gói thầu số 05: Thuê quản lý dự án | 46658000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | Theo hợp đồng | 154032000
4 | Gói thầu số 06: Toàn bộ phần thi công xây lắp | 1618513000 |  | Đấu thầu | Một giai đoạn 01 túi hồ sơ | Quý II năm 2018 | Trọn gói | 120 ngày | 2657890000 | 12122000 | 2670012000
5 | Gói thầu số 07: Giám sát thi công xây dựng công trình | 51370000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | Theo gói thầu số 06 | 2811922000
6 | Gói thầu số 08: Bảo hiểm xây dựng | 39094553 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II năm 2018 | Trọn gói | Theo hợp đồng
| Tổng cộng các gói thầu: | 1762391553
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Tờ trình số: 92/TTr-TCKH ngày 28 tháng 10 năm 2017 của Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Phong Điền)
ĐVT: đồng
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng
1 | Gói thầu số 03: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu | 11113000 | Tập đoàn dầu khí Việt Nam và Ngân sách Nhà nước | Chỉ định thầu |  | Quý IV năm 2017 | Trọn gói | 20 ngày
2 | Gói thầu số 04: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thàu và kết quả đấu thầu | 2000000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý IV năm 2017 | Trọn gói | 10 ngày
3 | Gói thầu số 05: Thuê quản lý dự án | 76755000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý IV năm 2017 | Trọn gói | Theo hợp đồng
4 | Gói thầu số 06: Toàn bộ phần thi công xây lắp | 2670012000 |  | Đấu thầu | Một giai đoạn 01 túi hồ sơ | Quý IV năm 2017 | Trọn gói | 120 ngày
5 | Gói thầu số 07: Giám sát thi công xây dựng công trình | 84508000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý IV năm 2017 | Trọn gói | Theo gói thầu số 06
6 | Gói thầu số 08: Bảo hiểm xây dựng | 7718000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý IV năm 2017 | Trọn gói | Theo hợp đồng
| Tổng cộng các gói thầu: | 2852106000

## NTLS (hidden)
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2017 của UBND huyện Phong Điền)
ĐVT: đồng
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng
1 | Gói thầu số 03: Toàn bộ phần thi công xây lắp | 1232310000 | Ngân sách nhà nước và huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu | Một giai đoạn 01 túi hồ sơ | Đã tổ chức lựa chọn nhà thầu vào tháng 6/2017 | Trọn gói | 60 ngày
2 | Gói thầu số 04: Giám sát thi công xây dựng công trình | 38321000 |  | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | Theo Gói thầu số 03
3 | Gói thầu số 05: Bảo hiểm xây dựng | 2991000 |  | Chỉ định thầu |  |  | Trọn gói | Theo Gói thầu số 04
| Tổng cộng các gói thầu: | 1273622000
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2017 của UBND huyện Phong Điền)
ĐVT: 1000 đồng
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng
1 | Gói thầu số 01: Khảo sát đánh giá hiện trạng | 15437 | Ngân sách Nhà nước | Chỉ định thầu |  | Đã thực hiện | Trọn gói | 10 ngày
2 | Gói thầu số 02: Chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật | 93153 | [5 empty] | 40 ngày
3 | Gói thầu số 03: Toàn bộ phần xây lắp | 2000511 |  |  | Một giai đoạn 01 túi hồ sơ | Đã tổ chức lựa chọn nhà thầu vào tháng 4/2017 |  | 85 ngày
4 | Gói thầu số 04: Bảo hiểm xây dựng | 9954 | [5 empty] | Theo Gói thầu số 03
| Tổng cộng các gói thầu: | 2119055

## Sheet1 (hidden)
PHỤ LỤC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-QLDA ngày / /2017 của Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực huyện Phong Điền)
ĐVT: 1000VNĐ
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng
1 | Gói thầu số 01: Khảo sát đánh giá hiện trạng | 15437 | Ngân sách Nhà nước | Chỉ định thầu |  | Đã thực hiện | Trọn gói | 10 ngày
2 | Gói thầu số 02: Chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật | 93153 | [5 empty] | 40 ngày
3 | Gói thầu số 03: Toàn bộ phần xây lắp | 2000511 |  |  | Một giai đoạn 01 túi hồ sơ | Đã tổ chức lựa chọn nhà thầu vào tháng 4/2017 |  | 85 ngày | 1990739 | 2000511
4 | Gói thầu số 04: Bảo hiểm xây dựng | 9954 | [5 empty] | Theo Gói thầu số 03 | 199073.9
| Tổng cộng các gói thầu: | 2119055 | [6 empty] | 2189812.9

## TCKH (hidden)
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Tờ trình số 43/TTr-TCKH ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Phong Điền)
ĐVT: 1000VNĐ
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng
1 | Gói thầu số 01: Khảo sát đánh giá hiện trạng | 15437 | Ngân sách Nhà nước | Chỉ định thầu |  | Đã thực hiện | Trọn gói | 10 ngày
2 | Gói thầu số 02: Chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật | 93153 | [5 empty] | 40 ngày
3 | Gói thầu số 03: Toàn bộ phần xây lắp | 2000511 |  |  | Một giai đoạn 01 túi hồ sơ | Đã tổ chức lựa chọn nhà thầu vào tháng 4/2017 |  | 85 ngày | 1990739 | 2000511
4 | Gói thầu số 04: Bảo hiểm xây dựng | 9954 | [5 empty] | Theo Gói thầu số 03 | 199073.9
| Tổng cộng các gói thầu: | 2119055 | [6 empty] | 2189812.9
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2017 của UBND huyện Phong Điền)
ĐVT: 1000 đồng
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng
1 | Gói thầu số 01: Khảo sát đánh giá hiện trạng | 15437 | Ngân sách Nhà nước | Chỉ định thầu |  | Đã thực hiện | Trọn gói | 10 ngày
2 | Gói thầu số 02: Chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật | 93153 | [5 empty] | 40 ngày
3 | Gói thầu số 03: Toàn bộ phần xây lắp | 2000511 |  |  | Một giai đoạn 01 túi hồ sơ | Đã tổ chức lựa chọn nhà thầu vào tháng 4/2017 |  | 85 ngày
4 | Gói thầu số 04: Bảo hiểm xây dựng | 9954 | [5 empty] | Theo Gói thầu số 03
| Tổng cộng các gói thầu: | 2119055

## Phụ lục KHLCNT
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
TƯ VẤN XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT DỰ KIẾN VÀ GIÁ SÀN NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (M3) ĐỐI VỚI DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT KHU ĐÔ THỊ PHÍA BẮC SÔNG NHƯ Ý, THUỘC KHU E - ĐÔ THỊ MỚI AN VÂN DƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số 1415 /QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)
TT | Tên gói thầu - Nội dung thực hiện | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Ghi chú
I | Phần công việc đã thực hiện | 0
II | Phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu | 0
III | Phần công việc chưa đủ điều kiện để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu | 0
IV | Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu | 89026000 | Nguồn ngân sách nhà nước tạm ứng trước. Nhà đầu tư trúng thầu sẽ hoàn trả theo quy định
1 | Gói thầu số 01: Tư vấn xác định giá đất dự kiến | 55277000 |  | Chỉ định thầu |  | Tháng 6 năm 2021 | Trọn gói | 30 ngày | Thời gian thực hiện hợp đồng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng
2 | Gói thầu số 02: Tư vấn xác định giá sàn nộp ngân sách nhà nước (m3) | 33749000 |  | Chỉ định thầu |  | Tháng 6 năm 2021 | Trọn gói | 30 ngày | Thời gian thực hiện hợp đồng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng
Tổng giá trị các phần công việc |  | 89026000